## 项目库项目清单
红谷滩区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划完成情况
序号 | 项目名称 | 项目类型（写到项目子类型） | 建设性质（新建、改建、扩建） | 实施 地点 | 责任单位及 项目负责人 | 计划 实施 年度 | 计划实施期限 （建设起止年月） | 资金来源 |  |  |  |  | 项目投资概算及筹资方式 |  |  | 绩效目标完成情况 | [9 empty] | 项目所属村类别 | 部门审核意见 |  | 项目完成情况
[8 empty] | 合计 （万元） | 中央财政衔接资金 （万元） | 省级财政衔接资金 （万元） | 市级财政衔接资金 （万元） | 区级资金 （万元） | 合计 （万元） | 财政衔接 资金 （万元） | 其他资金 （万元） | 项目建设内容和规模 （产出指标） | 受益群众 （人） | 联农带农富农机制和受益脱贫户（效益指标） | [5 empty] | 满意度指标 | 绩效总体目标（效益指标）
[18 empty] | 土地 流转（人） | 就业 务工（人） | 带动 生产（人） | 帮助产销对接（人） | 收益 分红（人） | 其他 方式
产业发展类项目 10 个 | [7 empty] | 1079 | 539.6 | 388 | 120 | 31.4 | 7 | 8 | 9 |  | 15668 | 0 | 25 | 0 | 0 | 248 | 91
1 | 2023年淑溪村湖羊养殖基地羊棚扩建项目 | 生产项目-养殖业基地 | 扩建 | 淑溪村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 65 | 65 |  |  |  | 65 | 65 |  | 羊棚624平方米（长48米，宽13米，高6米）及配套设施 | 2635 |  | 14 |  |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，预计受益总人数约2635人，受益脱贫户14人，将实现每年增加集体收入3.9万元，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十三五”脱贫村 |  |  | 已完成
2 | 上房村菌菇厂厂房扩建项目 | 生产项目-种植业基地 | 扩建 | 上房村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 70 |  | 建设菌菇生产厂房700平方米，长28米、宽25米、高8米 | 1598 |  | 5 |  |  | 42 |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，预计受益总人数约1598人，受益脱贫户42人，将实现每年增加集体收入4.2万元，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十三五”脱贫村 |  |  | 已完成
3 | 新塘村电商大楼项目 | 产业服务支撑项目-科技服务 | 新建 | 新塘村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 133 |  | 133 |  |  | 133 | 133 |  | 钢混结构建筑面积800平方米 | 2252 |  | 3 |  |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，预计受益总人数约2252人，受益脱贫户3人，将实现每年增加集体收入7.98万元，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十四五”重点帮扶村 |  | #REF! | 已完成
4 | 红星村畜禽养殖基地项目 | 生产项目-养殖业基地 | 新建 | 红星村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 116 | 84.6 |  |  | 31.4 | 116 | 116 |  | 钢架大棚用房及附属用房约1150平 方米，高度6.0米 | 2400 |  | 3 |  |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，预计受益总人数约2400人，受益脱贫户3人，将实现每年增加集体收入6.96万元，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十四五”重点帮扶村 |  |  | 已完成
5 | 木埠村扩建闸上村蛋鸭基地项目 | 生产项目-养殖业基地 | 扩建 | 闸上村 | 厚田乡人民政府：夏彬 | 2023年 | 2023年11月之前 | 150 | 20 | 130 |  |  | 150 | 150 |  | 扩建1栋1500平方米钢结构蛋鸭养殖大棚 | 350 |  |  |  |  | 16 |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，预计受益总人数约350人，受益脱贫户16人，将实现每年增加集体收入9万元，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十四五”重点帮扶村 |  |  | 已完成
6 | 闸上村蛋鸭基地扩建项目 | 生产项目-养殖业基地 | 扩建 | 闸上村 | 厚田乡人民政府：夏彬 | 2023年 | 2023年11月之前 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 150 |  | 扩建1栋1500平方米钢结构蛋鸭养殖大棚 | 300 |  |  |  |  | 30 |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，预计受益总人数约300人，受益脱贫户30人，将实现每年增加集体收入9万元，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十三五”市级脱贫村 |  |  | 已完成
7 | 2023年脱贫人口小额贷款贴息项目 | 金融保险配套项目—小额贷款贴息 | 新增 | 全区 | 区乡村振兴局：江岚 | 2023年 | 2023年 | 17.41 |  | 17.41 |  |  | #REF! | #REF! |  | 脱贫人口小额贷款财政贴息 | 133 |  |  |  |  | 133 | 91 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 通过发放脱贫人口小额贷款财政贴息，激发脱贫户发展生产，积极参与巩固拓展脱贫攻坚成果，增强收入，助力全面推进乡村振兴。 | 到人到户项目 |  |  | 已完成
8 | 2023年流湖镇红星村黄港头牲畜养殖基地 | 生产项目-养殖业基地 | 新建 | 红星村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 107.59 |  | 107.59 | [5 empty] | 钢构厂房及附属设施共960平方米、高度6米 | 1200 |  |  |  |  | 10 |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，预计受益总人数约1200人，受益脱贫户10人，将实现每年增加集体收入6.45万元，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十四五”重点帮扶村 |  |  | 已完成
9 | 2023年流湖镇淑溪村湖羊养殖基地第二期扩建羊棚项目 | 生产项目-养殖业基地 | 新建 | 淑溪村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 150 | 150 | [6 empty] | 1.羊棚长102米、宽13米、高6米；2.完善配套设施 | 2600 |  |  |  |  | 14 |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，预计受益总人数约2600人，受益脱贫户14人，将实现每年增加集体收入9万元，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十三五”脱贫村 |  |  | 已完成
10 | 2023年流湖镇新塘村多功能钢构大棚项目 | 产业服务支撑项目-科技服务 | 新建 | 新塘村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 1.钢构大棚建筑面积870平方米；2.排水沟90米 | 2200 |  |  |  |  | 3 |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，预计受益总人数约2200人，受益脱贫户3人，将实现每年增加集体收入7.2万元，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十四五”重点帮扶村 |  |  | 已完成
乡村建设行动类项目 23 个 | [7 empty] | 978.4 | 344.4 | 324 | 133 | 177 | 465 | 465 |  |  | 28380 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 251
11 | 淑溪村徐家与熊家交界抗旱排水渠项目 | 农村基础设施-农村供水保障设施建设 | 新建 | 淑溪村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 18 | 18 |  |  |  | 18 | 18 |  | 抗旱排水渠：长500米、宽1.5米 | 400 |  |  | 36 |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村基本生产条件，满足农户需求，帮助农民增产增收。 | “十三五”脱贫村 |  |  | 已完成
12 | 淑溪村抗旱电排站重建项目 | 农村基础设施-农村电网建设 | 改建 | 淑溪村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 65 | 65 |  |  |  | 65 | 65 |  | 电排间维修约20平方米，混凝土水渠全长1000米，宽1~1.5米，高1米，厚0.15米，过路涵2处 | 1030 |  |  | 36 |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村基本生产条件，满足农户需求，帮助农民增产增收。 | “十三五”脱贫村 |  |  | 已完成
13 | 淑溪村架设抗旱排水线项目 | 农村基础设施-农村电网建设 | 新建 | 淑溪村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  | 线路长1600米，3箱4线 | 270 |  |  | 36 |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村基本生产条件，满足农户需求，帮助农民增产增收。 | “十三五”脱贫村 |  |  | 已完成
14 | 庆新村抗旱设施项目 | 农村基础设施-农村供水保障设施建设 | 新建 | 庆新村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 138 |  | 73 |  | 65 | 138 | 138 |  | 抗旱电杆电线路长1260米，渠道清淤长1150米，宽5.0米，清淤深度0.7米，新建抗旱站一座及附属设施，新建硬化道路1150米，宽度3.5米，厚0.18米， | 1500 |  |  | 5 |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村基本生产条件，满足农户需求，帮助农民增产增收。 |  |  |  | 已完成
15 | 2023年大岗村围堤加固工程项目 | 农村基础设施-其他 | 扩建 | 大岗村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 34.5 | 34.5 |  |  |  | 34.5 | 34.5 |  | 现有围堤约长650米，现需要加高1米，堤顶加宽至3米 | 500 |  |  | 2 |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村基本生产条件，满足农户需求，帮助农民增产增收。 | “十四五”重点帮扶村 |  | 84.5 | 已完成
16 | 2023年大岗村机耕道路硬化项目 | 农村基础设施-农村道路建设 | 新建 | 大岗村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  | 机耕道路长800米、宽3.5米、厚0.18米 | 500 |  |  | 2 |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村道路建设，方便村民出行，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十四五”重点帮扶村 |  |  | 已完成
17 | 2023年上房村第一书记项目 | 农村基础设施-农村道路建设 | 新建 | 上房村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 村庄前面机耕道硬化：长200米，宽3.5米，厚0.18米 | 450 |  |  | 7 |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村道路建设，方便村民出行，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十三五”脱贫村 |  | 133 | 已完成
18 | 上房村村庄环境整体提升项目 | 人居环境整治-村容村貌提升 | 新建 | 上房村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 65 | 65 |  |  |  | 65 | 65 |  | 上房村下设三个自然村村内隔离防护栏和修复破损路面约2950平方、排水沟清理、排水沟盖板更换等 | 1500 | [5 empty] | 45 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善村内人居环境，切实提升村民的幸福感和满意度。 | “十三五”脱贫村 |  |  | 已完成
19 | 上房村龙古塘水库清淤改造工程 | 农村基础设施-其他 | 新建 | 上房村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 48 | 48 |  |  |  | 48 | 48 |  | 水库清淤面积水库清淤面积35亩，2.5米宽碎石路400米、防护栏杆460米. | 720 |  |  | 21 |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村基本生产条件，满足农户需求，帮助农民增产增收。 | “十三五”脱贫村 |  |  | 已完成
20 | 2023年淑溪村第一书记项目 | 人居环境整治-农村卫生厕所改造 | 新建 | 淑溪村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 公厕改造工程共13座，蹲位、洗手盆、隔断门、线管、天棚涂料、防水、下水道维修 | 2600 | [5 empty] | 36 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善村内人居环境，切实提升村民的幸福感和满意度。 | “十三五”脱贫村 |  |  | 已完成
21 | 张仪村道路维修项目 | 农村基础设施-农村道路建设 | 新建 | 张仪村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 57.5 | 9.9 | 47.6 |  |  | 57.5 | 57.5 |  | 道路硬化，道路长1100米、宽3.0米，厚0.18米 | 2500 |  |  | 5 |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村道路建设，方便村民出行，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 |  |  |  | 已完成
22 | 下坊村机耕道建设项目 | 农村基础设施—农村道路建设 | 新建 | 下坊村 | 厚田乡人民政府：夏彬 | 2023年 | 2023年11月之前 | 90 |  | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 路床整形，混凝土浇筑长2215米、宽3.5米、厚16cm机耕道，塑料膜养护 | 550 |  |  | 31 |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村道路建设，方便村民出行，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 |  |  |  | 已完成
23 | 木埠村舍埠自然村基础设施改造项目 | 人居环境整治—农村污水治理 | 新建 | 木埠村 | 厚田乡人民政府：夏彬 | 2023年 | 2023年11月之前 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 新建雨水排水沟、污水管网，混凝土路面改造，修复，硬化约2966平方，村庄环境整治提升等 | 350 |  |  | 16 |  |  |  | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善村内人居环境，切实提升村民的幸福感和满意度。 | “十四五”重点帮扶村 |  |  | 已完成
24 | 2023年流湖镇红星村西边山自然村生产道路硬化项目 | 农村基础设施-农村道路建设 | 新建 | 红星村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 112 |  |  |  | 112 |  |  |  | 1.道路硬化长度700米，宽度4.2米，15cm碎石垫层，15cm 5%水稳层、20cm砼路面； 2.会车平台3处； 3.下田道路长300米，宽3米，15cm碎石垫层，20cm砼路面； 4.涵洞50m，C30管；5.太阳能路灯40盏 | 2300 | [5 empty] | 3 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村道路建设，方便村民出行，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十四五”重点帮扶村 |  |  | 已完成
25 | 2023年流湖镇大岗村大岗前自然村生产道路硬化项目 | 农村基础设施-产业路 | 新建 | 大岗村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  | 1.道路硬化长度600米、宽3.5米、砼路面厚0.18米，碎石垫层0.1米； 2.道路硬化长度320米、宽3米、砼路面厚0.18米，碎石垫层0.1米； 3.涵管12米 | 3000 | [5 empty] | 6 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村道路建设，方便村民出行，以此改善脱贫户和本村及周边群众的生产生活质量。 | “十四五”重点帮扶村 |  |  | 已完成
26 | 2023年流湖镇新塘村抗旱线路扩容项目 | 农村基础设施-农村电网建设 | 新建 | 新塘村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 1.新建抗旱高压线路长度1.7公里； 2.新增变压器1台 | 2200 | [5 empty] | 3 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村基本生产条件，满足农户需求，帮助农民增产增收。 | “十四五”重点帮扶村 |  |  | 已完成
27 | 2023年流湖镇北城村抗旱站线路及变压器改造项目 | 农村基础设施-农村电网建设 | 新建 | 北城村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 13.4 |  | 13.4 | [5 empty] | 1.新建抗旱低压线路0.9公里；2.更换变压器一台 | 2200 | [5 empty] | 14 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，可以改善农村基本生产条件，满足农户需求，帮助农民增产增收。 |  |  |  | 已完成
28 | 2023年流湖镇红岗村新增水泥路项目 | 农村基础设施-农村道路建设 | 新建 | 红岗村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 14 | 14 |  |  |  | 新增农业生产道路约200米 |  |  | 新增农业生产道路约200米 | 2200 | [5 empty] | 5 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，全村受益人口数2200人，脱贫人口5人。以此改善脱贫群众的生产道路活出行质量及脱贫村生产生活条件。 |  |  |  | 已完成
29 | 2023年厚田乡闸上村第一书记项目 | 人居环境整治-村容村貌提升 | 新建 | 闸上村北下自然村 | 厚田乡人民政府：夏彬 | 2023年 | 2023年11月之前 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 整治北下村内水系源头湿地面积400余平米，主要有池塘、沟渠清淤，池塘防塌陷齿槽浇筑、砖砌，简易石桥，踏步台阶等。 | 500 | [5 empty] | 30 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，将实现项目受益总人数约500人左右，通过改善村内水流源头相关基础设施项目，促进村内水系循环，村庄环境更加宜居。 | "十三五" 市级帮扶村 |  |  | 已完成
30 | 2023年厚田乡谷城村第一书记项目 | 人居环境整治-农村污水治理 | 改建 | 谷城村西岸自然村 | 厚田乡人民政府：夏彬 | 2023年 | 2023年11月之前 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 谷城村西岸自然村下水道改建DN400波纹管320米，DN300波纹管68米，井盖15个，路面开挖修复32米。 | 210 | [5 empty] | 28 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，将实现项目受益总人数约210人左右，通过改建项目的实施，能够极大改善脱贫村生活条件，持续优化农村人居环境，切实提升村民的幸福感和满意度。 | “十三五”脱贫村 |  |  | 已完成
31 | 2023年厚田乡东洲村第一书记项目 | 农村基础设施-农村供水保障设施建设 | 扩建 | 东洲村 | 厚田乡人民政府：夏彬 | 2023年 | 2023年11月之前 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 修建抗旱机井，井深20米，直径0.11米 | 200 | [5 empty] | 25 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，将实现项目受益总人数约200人左右，通过项目实施，改善脱贫村基本生产条件，确保农田灌溉需求，服务于农民的增产增收。 | “十三五”脱贫村 |  |  | 已完成
32 | 2023年流湖镇新塘村第一书记项目 | 农村基础设施-农村道路建设 | 新建 | 新塘村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 10 | 10 | [6 empty] | 北堡自然村道路硬化，长200米，宽3米，厚0.2 | 2200 | [5 empty] | 24 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，将实现项目受益总人数约2200人左右，以此提升村容村貌，改善农村生产生活。 | "十四五"重点帮扶村 |  |  | 已完成
33 | 2023年流湖镇大岗村第一书记项目 | 农村基础设施-农村道路建设 | 新建 | 大岗村江下湖自然村 | 流湖镇人民政府：王燕 | 2023年 | 2023年11月之前 | 10 | 10 | [6 empty] | 基础设施机耕道路硬化，长250米，宽3米，厚0.18米 | 500 | [5 empty] | 32 | 农户和脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 项目建成后，预计将实现受益总人数约500人，改善农业农村生产。 | "十四五"重点帮扶村 |  |  | 已完成
就业类项目 2 个 | [7 empty] | 63.25 |  |  |  | 63.25 | #REF! | #REF! |  |  | 284 |  | 20 | 264
34 | 2023年省外务工交通补助 | 务工补助-交通费补助 | 延续 | 全区 | 区乡村振兴局：江岚 | 2023年 | 2023年 | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 省外务工交通费补助 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 带动20名脱贫户省外就业，提升脱贫户就业的积极性。 | 到人到户项目 |  |  | 已完成
35 | 脱贫人口产业帮扶直接奖补 | 务工补助-生产奖补 | 新增 | 全区 | 区乡村振兴局：江岚 | 2023年 | 2023年11月之前 | 62.5 |  |  |  | 62.5 | 60 | 60 |  | 用于对2023年脱贫户和监测对象实际种植和养殖规模的直接奖补，满足发展产业需求，激发内生动力。 | 264 |  |  | 264 |  |  |  | 脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 激发脱贫户和监测对象内生动力，增强发展产业脱贫致富的愿望。 | 到人到户项目 |  |  | 已完成
巩固三保障成果类项目 1 个 | [7 empty] | 12.45 |  |  |  | 12.45 | #REF! | #REF! |  |  | 45 | [5 empty] | 45
36 | 2023年“雨露计划”职业教育补助 | 教育-享受“雨露计划”职业教育补助 | 延续 | 全区 | 区乡村振兴局：江岚 | 2023年 | 2023年 | 12.45 |  |  |  | 12.45 | 9 | 9 |  | 享受雨露计划教育补助 | 45 | [5 empty] | 45 | 脱贫户（含监测对象）满意度≥95％ | 通过发放雨露计划教育补助，进一步缓解脱贫户读书压力，激发脱贫户学习的积极性 | 到人到户项目 |  |  | 已完成
项目管理费 2 个 | [7 empty] | 15.9 |  |  |  | 15.9 | 10 | 10
37 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新增 | 全区 | 区乡村振兴局：江岚 | 2023年 | 2023年11月之前 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 第一批项目管理费 | [7 empty] | 农户满意度≥95％ | 提高项目单位工作效率，加快项目实施，有力促进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的开展效率。 |  |  |  | 已完成
38 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新增 | 全区 | 区乡村振兴局：江岚 | 2023年 | 2023年11月之前 | 5.9 |  |  |  | 5.9 | 10 | 10 |  | 第二批项目管理费 | [7 empty] | 农户满意度≥95％ | 提高项目单位工作效率，加快项目实施，有力促进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的开展效率。 |  |  |  | 已完成
合 计（产业发展类+乡村建设行动类+就业类+巩固三保障成果类+项目管理费）38 个项目 | [7 empty] | 2149 | 884 | 712 | 253 | 300 | #REF! | #REF!