## 总表
2023年红谷滩区重大重点项目计划表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 建设规模及主要建设内容 | 建设性质 | 建设阶段 | 开、竣工时间(年、月) | 总投资 | 至2022年底预累计完成投资 | 2023年投资计划 |  | 占地面积(亩） | 用地性质 | 是否有新增用地需求 | 立项类型（审批/核准/备案） | 是否完成立项（核准/备案）审批 | 备注
[10 empty] | 年度主要建设工程内容和实物工作量 | 投资
是（新增多少亩，存量多少亩）/否
合计（238） | [7 empty] | 28237715 | 6502840 |  | 5458217 | 62549.6945
一、产业发展项目（90） | [7 empty] | 14208796 | 4674915 |  | 2992922 | 9475
1 | 南昌VR科创城项目一期总部基地 | 南昌市虚拟现实科创城建设有限公司 | 区科工局 | 总建筑面积约13.3万平米，建成后为总部基地。 | 新建 | 续建 | 2020.9-2025.12 | 300000 | 150000 | 完成总部基地在建的所有实体工程工作 | 150000 | 51 | 商服用地 | 否 | 审批 | 是
2 | 国家职业教育虚拟仿真示范实训基地 | 江西华天虚拟仿真示范基地有限公司 | 区科工局 | 本项目设计为可同时容纳8000名学生实训，其中6000多名学生住校所需的校舍以及可线上线下同时进行虚拟真实实训授课所需的配套建筑和智能化设施 | 新建 | 计划建成 | 2020.4-2023.8 | 250000 | 158000 | 主体竣工 | 92000 | 283 | 科教用地 | 否 | 审批 | 是
3 | 国家虚拟现实创新中心项目 | 南昌虚拟现实研究院股份有限公司 | 区科工局 | 建设光学显示、人机交互、图形运算、人体工学、终端技术和通信技术等6大共性技术研发平台 | 新建 | 续建 | 2022.7-2025.6 | 24000 | 495 | 1、完成实验室建设。 2、完成全景影像模组中试平台建设。 3、光学元器件中试平台、表面浮雕光波导中试平台和虚拟现实整机中试平台建设进度完成50%。 | 8651 | / | / |  | 备案 | 完成
4 | 世纪华通江西区域总部项目 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 区科工局 | 项目围绕虚拟现实游戏进行研发，办公面积10000平米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2024.12 | 5000 | 0 | 设立全资子公司，围绕虚拟现实游戏进行研发，推动虚拟现实游戏的创新与升级，扩大红谷滩区VR产业全球影响力 | 100 | [6 empty] | 开工时间为 2024.1-2024.12
5 | 江西思贤总部项目 | 江西思贤数据科技有限公司 | 区科工局 | 建立‘上海交通大学人工智能研究院南昌产业基地’，开展虚拟现实、人工智能、大数据等领域的关键技术攻关及人工智能企业引进。办公面积2000平方米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.7-2023.12 | 5000 | 0 | 完成场地装修并入驻办公，引进人工智能企业 | 5000
6 | 华润昆仑御 | 南昌润投房地产开发有限公司 | 区城投公司 | 项目位于九龙湖龙虎山大道以西，青原山路以东，用地面积161.17亩，总建筑面积296044.8平方米。 | 新建 | 计划建成 | 2020.9-2023.8 | 340000 | 220000 | 全部完工，并交付 | 120000 | 161 | 居住用地 | 否 | 备案 | 是
7 | 红城投禧悦·雅云 | 红投置业 | 区城投公司 | 项目占地121.4亩，总建筑面积约223548.35m2，配建社区服务中心、文体活动中心、卫生服务站等优质综合生活小区 | 新建 | 续建 | 2021.8- 2024.5 | 340000 | 160000 | 精装修施工全部完成90%，园林施工完成90%,外立面施工完成； | 80000 | 121 | 居住 | 否 | 备案 | 是
8 | 禧悦雅云二期项目 | 红投置业 | 区城投公司 | 项目位于龙虎山大道以东、朱家岗路以南 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2026.10 | 220000 | 0 | 施工及监理单位招标完成，完成正负零以上土方开挖。 | 89300 | 109 | 居住用地 | 否 |  | 否
9 | 联发红城投·藏珑大境 | 南昌红悦联房地产开发有限公司 | 区城投公司 | 项目位于九龙湖片区规划路以东、青原山路以西，占地约113亩，总建筑面178727.4㎡。 | 新建 | 续建 | 2021.4-2024.2 | 210000 | 130000 | 精装修施工全部完成，园林施工完成90%,外立面施工完成。 | 60000 | 113 | 居住用地 | 否 | 备案 | 是
10 | 联发红城投·藏珑府 | 南昌红悦联房地产开发有限公司 | 区城投公司 | 项目位于九龙湖片区规划路以东、青原山路以西，占地约112亩，总建筑面176962.39㎡。 | 新建 | 续建 | 2021.10-2024.8 | 210000 | 120000 | 主体施工完成，二次装饰施工完成，精装修及园林施工完成10% | 50000 | 112 | 居住用地 | 否 | 备案 | 是
11 | 现代服务产业园 | 红鼎文化 | 区城投公司 | 本项目总占地面积约149.814亩，总建筑面积32万㎡，建成建筑产业企业服务基地及上下游配套产业中心。 | 新建 | 续建 | 2021.12-2024.12 | 210000 | 60000 | 地库封闭完成，主体施工完成70%； | 50000 | 150 | 商业服务业设施用地 | 否 | 备案 | 是
12 | 流量经济（互联网）产业园 | 云网置业 | 区城投公司 | 项目占地约46.32亩，总建筑面积约20万㎡，拟建成集办公、商业、公寓一体的城市综合体。 | 新建 | 续建 | 2022.6-2025.6 | 180000 | 50000 | 地库封闭完成，主体结构施工完成60%； | 50000 | 46 | 商业服务业设施用地 | 否 | 备案 | 是
13 | 滨湖人文休闲商务示范区建设工程（一期） | 红投置业 | 区城投公司 | 项目一期占地85.45亩，总建筑面积约15.58万㎡，建设13栋小高层住宅、1栋三层六班幼儿园、1栋五层社区文化活动中心。 | 新建 | 续建 | 2021.6- 2024.5 | 150000 | 80000 | 精装修施工全部完成，园林施工完成95%,外立面施工完成 | 30000 | 86 | 居住 | 否 | 备案 | 是
14 | 智算中心项目 | 南昌市红欣投资有限公司 | 区城投公司 | 项目建设地点位于南昌市红谷滩区龙虎山大道以西，科创大街以北区域。建设规模与内容：项目总用地面积约6024.3㎡，总建筑面积2640.78㎡，其中计容建筑面积2456.32㎡，不计容建筑面积184.46㎡。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2024.8 | 58400 | 0 | 土地获取、总集商和监理招标、图纸设计及图审、前期手续办理 | 3000 | 9 | 工业用地 | 是 | 审批 | 是
15 | 融创赣江府 | 南昌创臻房地产开发有限公司 | 区城投公司 | 项目建设规模218861.88㎡。分为A05、A06两个地块。其中A05地块含17栋住宅楼，4栋商业楼，1栋办公楼及1栋物业配套用房；A06地块含13栋住宅楼，4栋商业楼，1栋办公楼及1栋物业配套用房。 | 新建 | 计划建成 | 2019.9-2023.12 | 23424 | 13424 | 05地块住宅及室内装修 | 10000 | 185 | 住宅用地 | 否 | 备案 | 是
16 | 九龙湖公园商业提升项目 | 南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司 | 区城投公司 | 项目位于南昌市红谷滩区三清山大道与抚州大街交界处九龙湖公园内，规划建设奇异世界游乐园1处约6000平方米及游船码头、观光车、便民服务点等一批。 | 改建 | 计划建成 | 2022.12-2023.10 | 5200 | 2000 | 完成奇异世界游乐园、游船码头建设及相关设施建设，对外运营。 | 3200 | 20 |  | 否 | 备案 | 未完成
17 | 江西省军民融合大数据中心项目 | 南昌中天置业投资有限公司 | 区城投公司 | 项目位于科创城一期，涵盖江西省北斗数据中心（含国家北斗短报文江西分理中心）、江西省通航数据中心等主要内容。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.6-2023.9 | 1500 | 0 | 完成江西省北斗数据中心（含国家北斗短报文江西分理中心）、江西省通航数据中心全部入驻。 | 1500 |  | 商业办公 | 否 | 备案 | 否
18 | 慧谷产业园二期5#、6#公寓提升改造工程 | 慧谷红谷文化发展有限公司 | 区城投公司 | 本项目为慧谷创意产业园二期5＃、6＃公寓楼装修，总建筑面积约为24 476㎡，其中：5＃楼11-18层共95套，均为38.6㎡，总建筑面积约为6400㎡；6＃楼3-18层共287套，其中套间24套，面积48.8㎡-68.7㎡，单间263套，面积38.6㎡-42.4㎡，总建筑面积约为18076㎡。 | 改建 | 计划新开工 | 2023.8- 2024.4 | 3600 | 0 | 完成5-6#楼公寓基础硬装 | 1750 | / | 科研教育商业住宅 | 无 | 备案 | 已完成备案
19 | VR科创城二期工业园区 （电子信息高端制造产业园） | 区城投公司 | 区城投公司 | 项目首期用地位于VR科创城西北角，占地面积415亩，打造高端智能制造、数字文创、新材料等产业集群 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2026.12 | 330000 | 0 | 获取首期项目用地，办理前期手续 | 2000 | 415 | 工业用地 | 否 | 备案 | 否
20 | 九龙湖“专精特新”产业园 |  | 区商务局 | 位于数字经济核心引领区内，总占地面积约212.74亩，计容面积37.6万㎡，共7块地。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2026.12 | 500000 | 0 |  | 50000 | 213 | 商业商务用地、科研用地、二类城镇住宅用地 | 否 | 否 | 否
21 | 九龙湖JLH704-L01地块应用产业园 |  | 区商务局 | 位于九龙湖大道两侧数字经济引领示范区内 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2026.12 | 200000 | 0 |  | 3000 | 24 | 科研用地 | 否 | 否 | 否
22 | 中心区B-25地块商业综合体项目 |  | 区商务局 | 位于中央商务区B-25地块部分用地（会展路以北、红谷中大道以东）。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 100000 | 0 |  | 2000 | 18 | 商业用地，兼容社会停车场用地 | 否 | 否 | 否
23 | 凤凰洲HGT105-A06-01总部大楼项目 |  | 区商务局 | 项目位于省博物馆北边地块 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.11 | 100000 | 0 |  | 2000 | 15 | 商业用地 | 否 | 否 | 否
24 | JLH603-B05地块投资建设数字经济产业园 |  | 区商务局 | 位于九龙大道沿线数字经济引领区内九龙大道以西，景德镇街以北，扬帆东街以南 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 30000 | 0 |  | 3000 | 22 | 商业、商务金融用地 | 否 | 否 | 否
25 | 中国建设银行南昌分行升级改造项目 | 中国建设银行南昌分行 | 区金融办 | 项目位于丰和国际2号楼，共21层，面积约2万平方米。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.7-2024.4 | 31000 | 17000 | 与开发商签约合同中规定在2023年7月份交房，交房后将对整个大楼项目进行提升改造。 | 8000 | 2 | 商业商务用地 | 否 | 否 | 否
26 | 欧罗巴商业提升项目（EUP年轻力中心） | 安泰置业（南昌）有限公司 | 文广新旅局 | 以欧罗巴广场为中心，通过改造现有空间，调整经营业态，打造红谷滩街区集聚新地标，创建国家级旅游休闲街区及国家级夜间文化和旅游消费集聚区。 | 新建 | 计划建成 | 2022.12-2023.12 | 10000 | 4000 | 店铺装修及停车场改造 | 6000 | 45 | 商业用地 | 否
27 | 江西人才数字产业园项目 | 区人社局 | 区人社局 | 项目位于慧谷产业园三期内，装修项目面积约34300㎡。 | 新建 | 计划建成 | 2022.10-2023.6 | 17200 | 1532 | 9#楼精装及其他精装 | 15668 | 7 | 办公类用地 | 否 | 备案 | 是
28 | 莱蒙都会购物中心 | 南昌莱蒙置业有限公司 | 沙井街办 | 项目位于沙井街道会展路，总建筑面积约498.7亩，其中计容面积22.12万平方米，不计容面积11.13万平方米。 | 新建 | 计划建成 | 2018.7-2023.12 | 210000 | 200000 | 商业建设 | 10000 | 92 | 商业、商务、娱乐设施 |  | 备案 | 是
29 | 南昌市长州鑫远中心项目 | 南昌长州鑫远房地产开发经营有限公司 | 沙井街办 | 项目总用地面积约33亩，建设业态包含五星级标准酒店、写字楼、商业配套等。项目总计容建筑面积约8.9万㎡（蓝城五星级标准酒店） | 新建 | 计划新开工 | 2023.3-2025.12 | 200000 | 0 | 主体施工。 | 30500 | 33 | 商业、商务用地 | 否
30 | 富力华庭 | 南昌富力智盛置业有限公司 | 沙井街办 | 建筑面积约17.4万平方米，由商业商务、市场等部分组成，其中商业、商务面积约8.3万平方米。 | 新建 | 续建 | 2018.6-2024.12 | 200000 | 188210 | 待市场稳定，逐步复工复产 | 500
31 | 产投锦天盛世 | 江西国煊置业有限公司 | 沙井街办 | 总建筑面积约96000㎡，用地面积30590㎡，容积率2.3。9栋楼商品房。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.2- 2025.6 | 138000 | 0 | 主体完成80% | 100000 | 46 | 住宅 | 无 | 备案 | 完成
32 | 华皓中心 | 江西省恒和房地产开发有限公司 | 沙井街办 | 项目位于红谷滩新区红谷大道与绿茵路交汇处。总建筑面积约31.97亩，由一幢59层超高层办公楼和一幢5层商业楼及地下室二层组成。 | 新建 | 计划建成 | 2016.1-2023.12 | 130000 | 94500 | 办公楼完成主体结构，外幕墙完成，砌体粉刷完成 | 35500 | 32 | 商业、办公 |  | 备案 | 是
33 | 中盛金融项目 | 南昌赣城项目管理有限公司 | 沙井街办 | 项目位于丰和中大道绿茵路口，总建筑面积8.11万㎡；其中地上建筑面积6.55万㎡，地下建筑面积1.56万㎡。拟建一栋24层办公楼及一栋13层附楼。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 100000 | 26900 | 临水临电工程，地下室工程，部分主体工程 | 10000 | 25 | 商业、商务用地 | 否 | 已备案 | 是
34 | 红谷滩中央商务区B-5商业广场提升改造项目 | 江西天使万悦汇广场商业管理有限公司 | 沙井街办 | 项目位于红谷滩中央商务区天使金融广场B-5地块地下空间，地下3层，总建筑面积约38529.95平方，拟打造成中轴线上最美景观商业。 | 改建 | 计划新开工 | 2023.2-2023.10 | 13485 | 0 | 建筑机电、装修改造、亮化、绿化景观、竣工验收、投产 | 13485 | 25 | 商业 | 否 | 备案 | 已完成
35 | 新丰华都工程 | 南昌新丰房地产开发有限公司 | 沙井街办 | 项目位于红谷中大道与风华路交汇处。项目占地约10亩，为商业与住宅综合用地。总建筑面积约为22000多平米，其中住宅面积约为13300多平米，共有住宅105套，商业面积约2300多平米，停车位约133个（包括地上和地下）。 | 新建 | 计划建成 | 2021.8- 2023.9 | 13000 | 2000 | 完成住宅主体结构，外立面，精装修样板房等 | 11000 | 10 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 否 | 备案 | 是
36 | 华宏高端汽车商业综合体 | 江西华宏汽车集团 | 卫东街办 | 项目位于红角洲片区A-13-2地块，占地面积27.74亩,总计容建筑面积3.7万㎡。项目业态调整为高端汽车商业综合体和总部办公。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 200000 | 0 | 前期手续完成，进场动工，基础施工。 | 14000 | 28 | 商业商务用地 | 否 | 否 | 否
37 | 华润中心（置地广场） | 华润置地（南昌）开发有限公司 | 卫东街办 | 商务地块用地面积62.164亩，计容面积149193㎡，含办公及商铺，容积率≤3.6，绿化率≥20%，建筑密度≤40% | 新建 | 续建 | 2019.8-2024.12 | 175000 | 125000 | 幕墙 园林 管线 消防等后续施工 | 50000 | 62 | 商业、写字楼用地 | 否 | 备案 | 是
38 | 嘉里南昌综合发展项目二期办公楼 | 嘉里（置业）南昌有限公司 | 卫东街办 | 项目占地10.2亩，总建筑面积9万平方米，建筑高度147.6米，地上33层，地下三层，建成为商务办公写字楼。 | 新建 | 计划建成 | 2020.2-2023.7 | 75000 | 71000 |  | 4000 | 10 | 商业服务业设施用地 | 否 | 审批 | 是
39 | 世茂A121地块项目 | 南昌水城投资股份有限公司 | 卫东街办 | 项目总建筑面积12.5万M²，其中地下室4.4万M²，地上建筑面积8.1万M²，两栋11层商业、一栋5层办公、一栋4层商业，共计4栋 | 新建 | 计划建成 | 2021.4-2023.12 | 43000 | 23000 | 主体施工 | 20000 | 94 | 商业 | 否 | 审批 | 是
40 | 地铁大厦天虹购物中心项目 | 华茂置业 | 卫东街办 | 项目位于丰和中大道818号，占地32.38亩，总建筑面积78097.68平方米，地下二层到地上四层，内容包括室内装修。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.4-2023.10 | 10000 | 0 | 装饰工程施工 | 10000 | 32 | 商业服务业设施用地 | 否 | 备案 | 否
41 | 深蓝汽车广场（三期） | 江西深蓝汽车家园开发有限公司 | 卫东街办 | 项目建设内容包含4栋汽车展厅、1栋二手车交易中心、1栋汽车服务中心及地下室，项目总建筑面积约61600平米，分阶段实施。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.4-2026.12 | 13500 | 0 | 规划许可办理完成 | 300 | 50 | 商业服务业设施用地 | 是 | 备案 | 否
42 | 华润万象金融街店二期项目 | 南昌金融大街建设开发有限公司 | 卫东街办 | 本次改建的部分为2＃商业办公楼一层至四层（不含现状KTV部分）和地 下室的地下一层。项目需改造部分的现状功能为商业与地下停车场，改造后仍为商业与地下停车场。地下一层为商业和汽车库，层高5.5米， 局部3.9米。2＃商业办公楼一层至四层为商业用房，一层层高6米，二~ 四层层高5.7米，建筑高度为23.25米。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.3-2023.12 | 22100 | 0 | 装修改造工程施工 | 22100 |  | 商业服务业设施用地 | 否 | 核准 | 是
43 | 华南城南昌西站高铁商务中心城 | 南昌华南城有限公司 | 红角洲街办 | 项目占地约628.65亩，建筑面积约150万平方米，集写字楼、娱乐影视、酒店、物流、商贸于一体的高铁商务中心。 | 新建 | 续建 | 2019.8-2026.12 | 1000000 | 50000 | D02项目9A、9C#楼交付，D0,7项目2#、3#、6#、7#楼交付，D09项目1#楼交付，D08项目5#、8#、11#、12#、13#、15#楼交付 | 98075 | 629
44 | 江西国控基金产业园 | 江西联晟投资发展有限公司 | 红角洲街办 | 总建筑面积约188,856.08㎡；计容面积约141,114㎡；地下建筑面积约46,942㎡。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.6-2025.12 | 250000 | 0 | 基础开挖、主体施工 | 112500 | 71 | 商业服务业设施用地 | 否 | 备案
45 | 省金控基金总部大楼 | 江西省金融控股集团 | 红角洲街办 | 项目位于红角洲片区HJZ402-A10-01、02地块，用地面积约19.43亩，容积率4.1；A10-01地块为二类城镇住宅用地，用地面积约30.67亩，容积率2.6 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2027.12 | 200000 | 0 | 摘地完成，进场动工。 | 5000 | 50 | 商务金融用地，二类城镇住宅用地 | 否 | 否 | 否
46 | 联泰万悦汇 | 江西联泰实业有限公司 | 红角洲街办 | 项目位于红角洲A-19-2地块商业综合体项目总共地上5栋，地下二层，项目总建筑面积为250972.39平方米。 | 新建 | 计划建成 | 2017.6-2023.12 | 150000 | 120000 | 主体施工 | 30000 | 35 | 商住 | 否 | 备案 | 是
47 | 海康威视南昌科技园 | 南昌海康威视数字技术有限公司 | 红角洲街办 | 项目占地约15.76亩，新建建筑面积约76160平方米，其中地上建筑面积约47268平方米，主要为办公研发场所，以及食堂、会议室等配套设施。 | 新建 | 续建 | 2022.1-2025.1 | 70000 | 7000 | 完成主体结构施工、内墙施工及部分外幕墙施工 | 30000 | 16 | 商业服务业设施用地
48 | 博泰TOD时代港 | 和泰（江西）置业有限公司 | 红角洲街办 | 项目位于西客站片区HJZ703-B01地块，总用地面积为36.18亩，总建筑面积9.6万平方米，拟建设商业、商务总部办公基地。 | 新建 | 续建 | 2021.5-2024.12 | 60000 | 30984 |  | 100 | 36 | 商业、商务用地 | 否 | 备案 | 备案 |  | 已停工，复工时间未确定
49 | 江西求是高等研究院项目 | 江西求是高等研究院 | 红角洲街办 | 项目位于慧谷产业园三期8#楼，面积约2.7万㎡。浙大南昌研究院项目围绕VR技术研发与产业化面向VR/AR/MR+5G+AI的技术共性支撑平台 | 新建 | 续建 | 2022.10-2026.12 | 50000 | 10000 | 十四楼、十五楼、十六楼办公区域装修完成，研发设备入场 | 15000 |  | 租赁 | 否
50 | 江西慧谷-用友南昌产业园三期 | 用友（南昌）产业基地发展有限公司 | 红角洲街办 | 项目占地约250.9亩，总建筑面积约126857平方米。主要建设5号研发楼、9号独立研发楼，项目建成后将用于研发办公。 | 扩建 | 续建 | 2021.8-2024.1 | 50000 | 26000 | 5#土建工程，9#土建工程及装饰装修 | 24000 | 251 | 工业用地
51 | 中国瑞林创新发展中心项目 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 红角洲街办 | 本项目总建筑面积37148.38平方米，地下两层，地上五层，项目建成后将用于研发科研办公 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.6 | 36962 | 0 | 主体封顶 | 20000 | 17 | 研发科研 |  | 备案
52 | 百汇中心项目 | 江西双胜置业有限公司 | 红角洲街办 | 项目总占地约10.66亩，总建筑面积46621.75㎡，其中地上建筑面积35598.70㎡，地下建筑面积11023.05㎡。设立机动车停车位242辆，非机动车停车位534个。 | 新建 | 计划建成 | 2022.1-2023.12 | 30000 | 22000 | 进行装饰工程作业和市政管网、道路、绿化工程 | 8000 | 11 | 商业 |  | 备案
53 | 鸿海中心项目 | 江西省熙之峰置业有限公司 | 红角洲街办 | 项目位于红角洲HJZ703-D03地块，总用地约12亩，总建筑面积为3.2万平方米，拟建设总部办公及商业、商务设施。 | 新建 | 计划建成 | 2021.12-2023.12 | 30000 | 13500 | 主体施工 | 16500 | 12 | 商服用地 |  | 备案 | 是
54 | 南昌沃尔顿酒店项目 | 南昌沃尔顿酒店管理有限公司 | 红角洲街办 | 项目位于江西省南昌市红谷滩区赣江南大道999号联泰滨江中心1号楼、2号楼。项目占地面积约4525平方米，总建筑面积约3万平方米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.3-2024.3 | 22000 | 0 | 装修采购、基础设施改造 | 21000 | 7 | 商业服务业设施用地 | 否 | 备案 | 备案
55 | 南昌蚂答项目 | 南昌蚂答信息服务有限公司 | 红角洲街办 | 项目由蚂蚁科技集团有限公司注册全资子公司，建设以内容安审为核心逐步导入其他产业合作的基地。 | 新建 | 续建 | 2022.6-2025.6 | 23000 | 1400 | 完成场地一及场地二装修工作，并入驻办公。 | 6500 |  |  | 否
56 | 前湖小区二期 | 江西恒邦房地产开发有限公司 | 红角洲街办 | 建设住宅，建筑面积18904.03 平方米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.6-2024.12 | 16519 | 0 | 主体施工 | 6000 | 28
57 | 中国移动虚拟现实创新中心项目 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 红角洲街办 | 项目位于慧谷产业园三期10#楼12-16楼，中国移动集团级创新中心（研发机构），作为中国移动虚拟现实业务研发总部 | 新建 | 计划建成 | 2022.10-2023.12 | 10000 | 6000 | 完善13层、16层装修，设备进场并启动项目研发 | 4000 |  |  | 否
58 | 省文印中心 | 江西省机关事务管理局 | 红角洲街办 | 项目总建筑面积19591.32㎡，其中地上建筑面积13336.89㎡，地下建筑面积6254.43㎡。建设内容包括生产用房、业务管理用房、技术服务用房、辅助用房和地下车库 | 新建 | 计划建成 | 2021.12-2023.5 | 9400 | 8700 | 完成剩余工程 | 700 | 20 | 公务人员周转房用地 | 否 |  | 完成
59 | 明园·九龙湾项目D05地块商业室内提升改造工程 | 江西明润实业有限公司 | 红角洲街办 | 本项目为明园九龙湾项目D05地块中商业区域室内装修，商业位于该地块裙楼，共5层，商业面积约2.6万平米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2024.12 | 5000 | 2000 | 完工 | 3000 | 39 | 无用地 | 无 | 备案 | 是
60 | 南昌271项目（陶艺村、影视村、民俗村） | 南昌华夏艺术谷 有限公司 | 凤凰洲街办 | 项目占地面积约177.8亩，位于赣江北大道延伸段经开大道与海河路交叉口以北，总建筑面积约30万平方米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2028.8 | 331600 | 0 | 1、高层4栋结构封顶；2、洋房部分完成展示区(外立面、园林) | 10 | 178 | 商业、住宅 | 否 | 备案 | 是
61 | 商联中心商业及酒店 | 江西慧联置业有限责任公司 | 凤凰洲街办 | 项目占地约80万㎡，总投资约30亿元人民币，由6栋超高层建筑和商业裙楼组成 | 新建 | 计划建成 | 2015.9-2023.12 | 308227 | 263044 | 计划完成B1楼竣工备案；地下室竣工备案；商业北面汽车坡道施工、南主力店菠萝板安装、北主力店菠萝板安装。 | 45183 | 186 | 住宅、商业 | 否 | 核准 | 是
62 | 凤凰新天 | 南昌力投房地产开发有限公司、南昌高远房地产开发有限公司 | 凤凰洲街办 | 总建筑面积为21万㎡，集金融、商业、公寓于一体的城市综合体。 | 新建 | 续建 | 2018.5-2024.12 | 289000 | 250000 | 9#完成竣工备案。 | 200 | 83 | 商务金融用地 | 否 | 备案 | 是
63 | 中唯商业中心 | 南昌新中美有限公司 | 凤凰洲街办 | 项目占地54.52亩，总建筑面积约27万平方米，项目由3栋超高层、1栋高层、以及1万平方米博物馆组成（酒店1栋、服务性公寓1栋、写字楼2栋）。 | 新建 | 续建 | 2020.04-2024.12 | 232678 | 141103 | 1#楼主体结构完成，2#楼完成竣工验收；3#楼完成竣工验收；4#楼主体结构完成，5#楼主体结构完成 | 12000 | 55 | 商业金融业（兼容文化娱乐) | 否 | 备案 | 是
64 | 丰和国际广场（丰和新城三期） | 南昌绿苑房地产开发有限公司 | 凤凰洲街办 | 项目占地约52亩，总建筑面积18.88万平方米,其中包括沿江42层办公楼、酒店及商业一栋，建筑面积65149.11平方米，服务型公寓及商业3栋。 | 新建 | 续建 | 2020.3-2025.12 | 90000 | 50000 | 上半年2#到5#楼交付使用，1#建至3层 | 12000 | 52 | 商业 | 否 | 备案 | 是
65 | 台商总部基地项目（半岛中心） | 江西韫合房地产开发有限公司 | 凤凰洲街办 | 项目建设用地26.29亩，总建筑面积约94000平方米。项目位于凤仪路以东，赣江北大道以西，祥瑞路以南，定位为商业、商务金融、娱乐康体为一体的多功能综合商务区 | 新建 | 计划新开工 | 2023.6-2026.12 | 80000 | 21546 | 完成地下室施工 | 7000 | 26 | 商务 | 否 | 备案 | 是
66 | 南昌铜锣湾广场三期项目 | 江西省铜锣湾商业运营管理有限公司 | 凤凰洲街办 | 规划总建筑面积61089.03平方米，由2栋住宅、1栋商业体和三层地下室组成 | 新建 | 续建 | 2022.09-2024.12 | 62000 | 26000 | 商业、裙楼主体及内外装修安装，住宅主体及砌筑，地下室机电安装等 | 17000 | 19 | 商业、住宅 | 否 | 备案 | 是
67 | 丰和新城北苑住宅H1、H2、H3、C6栋项目 | 南昌绿苑房地产开发有限公司 | 凤凰洲街办 | 项目占地34957.27平方米，建筑面积共计48947.16平方米 | 新建 | 计划建成 | 2021.12-2023.12 | 18000 | 13000 | H1#楼内外墙粉刷，H2、H3、C6#楼内墙粉刷，外墙涂料，公共部位装饰，电梯安装，水电安装。 | 5000 | 52 | 商住 | 否 | 备案 | 是
68 | 平安国际金融中心 | 江西平创置业有限公司 | 九龙湖街办 | 项目占地336亩，总建筑面积101万平方米。商办地块，总用地面积5.24万平方米，总建筑面积37万平方米 | 新建 | 续建 | 2021.3-2025.12 | 1000000 | 230000 | 住宅01地块全部封顶，02地块达到工程过半； 商业地块完成地下室施工 | 100000 | 336 | 商业住宅 | 商业住宅 | 商业住宅 | 是
69 | 九龙湖片区JLH702A09、C03地块项目（市政公用大厦、市政锦绣观澜） | 市政公用房地产集团有限公司 | 九龙湖街办 | 项目位于南昌市红谷滩区九龙湖片区赣江南大道以西、上饶大街以北,包括2宗地块，即JLH702-C03地块和JLH702-A09地块,总建设用地面积为71,313㎡，总建筑面积约348,512㎡，总计容面积约258,926㎡，建设内容包括住宅及配套、两栋超高层写字楼、幼儿园等。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.11-2028.12 | 550000 | 0 | 主体施工 | 500 | 107
70 | 九龙湖商业综合体项目 | 江西兆骏房地产有限公司 | 九龙湖街办 | 项目选址龙兴大街以南、九龙大道以西JLH603-A04、JLH603-B01、JLH603-B02、JLH603-B03地块。地块总占地面积约246.1亩，总计容面积约34万方，其中商业约4万方。项目将在南昌首创“街区+MALL”的创新商业模式，并以潮流品牌为重点亮点，打造南昌最齐全最具品质的潮流品牌旗舰集聚地，填补南昌漫步式潮流商业市场的空白。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.8 | 500000 | 0 | 摘地完成，进场动工。 | 250000 | 237 | 商业、商务金融用地、二类城镇住宅用地 | 否 | 否 | 否
71 | 江山云著 | 南昌赣兴置业有限公司 | 九龙湖街办 | 项目占地59.494亩，总建筑面积205665.08万平方米。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.5-2026.12 | 250000 | 1000 | 未开工 | 90000 | 60 | 商务金融用地、兼容商业用地、二类城镇住宅用地、兼容城镇社区服务设施用地、兼容幼儿园用地 |  |  | 是
72 | 祥生府项目 | 南昌祥合房地产开发有限公司 | 九龙湖街办 | 项目位于九龙湖片区青原山路以西、风顺西街以北。总建筑面积约13.05万㎡，其中地上建筑面积约10.4万㎡，地下建筑面积约2.6万㎡，共16幢住宅楼及沿街商铺。 | 新建 | 计划建成 | 2020.8-2023.12 | 150000 | 122000 | 主体、室内精装修、配套工程 | 28000 | 71 | 住宅 | 住宅 |  | 是
73 | 赣地佳苑项目 | 江西省赣地佳苑房地产开发有限责任公司 | 九龙湖街办 | 项目占地52131平方米，总建筑面积为162143.61平方米，机动车停车位共计1308个，非机动车停车位664个。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.3-2025.6 | 135000 | 0 | 主体施工 | 98000 | 78 | 二类城镇住宅用地、兼容城镇社区服务设施用地、兼容幼儿园用地 | 否 | 备案 | 是
74 | 赣商总部基地项目 | 江西赣商创新置业股份有限公司 | 九龙湖街办 | 项目总占地约57亩，总建筑面积17.056万平方米，自持商业、办公、文化艺术中心面积1.9万平方米，对外销售商业、办公。 | 新建 | 计划建成 | 2020.6-2023.4 | 100000 | 73000 | 3#楼与4#楼、5#楼 | 27000 | 57 | 商服用地 |  | 备案 | 是
75 | 绿地国博城商业2号地块 | 南昌绿地申博置业有限公司 | 九龙湖街办 | 项目位于龙兴大街以南地区，占地94亩，总建筑面积约25万平方米，用地性质为商业、商务用地，拟将建设成集商业、商务及酒店于一体的商业综合体 | 新建 | 计划建成 | 2020.8-2023.12 | 100000 | 35000 | 目前7#办公楼、8#酒店/办公楼、9#办公楼、10#商业楼~14#商业楼、16#西地库工程已完成主体施工，正在进行装修阶段。 | 65000 | 94 | 商服用地 |  | 备案 | 是
76 | 融创文化旅游城五星酒店 | 融创南昌万达城投有限公司 | 九龙湖街办 | 项目位于九龙湖管理处南龙蟠街与赣江南大道交汇处JLH1 304-BO2地块，用地面积约94.4亩，总建筑面积5.69万平方米，建设酒店共12栋，地下室面积1.28万平方米。一栋14层，11栋2层 | 新建 | 续建 | 2020.4-2024.12 | 12000 | 8000 | 完成室内装修及室外配套及园林绿化 | 200 |  | 商业 | 否 | 备案 | 是
77 | 融创文化旅游城文化馆 | 融创南昌万达城投有限公司 | 九龙湖街办 | 项目位于南龙蟠街与三清山大道交汇处，共一栋建筑，占地面积约37.8亩，总建筑面积1.42万平方米。用于文化艺术展览等用途 | 新建 | 续建 | 2020.3-2024.12 | 5000 | 3800 | 完成室内装修及室外配套及园林绿化 | 200 |  | 商业 | 否 | 备案 | 是
78 | 江南温泉城 | 江西嘉元投资发展有限公司 | 生米街办 | 项目占地793.5亩，总建筑面积约104.55万平方米，建设内容包括部分底层商业及1栋幼儿园、1栋配套用房、1栋IL0CK商业， 8栋服务式高层公寓等建筑。 | 新建 | 续建 | 2018.11-2027.12 | 600000 | 460000 | F地块计划开工 | 2000 | 794 | 商住 | 否 | 备案
79 | 保利文化艺术城 | 南昌保和置业有限公司 | 生米街办 | 建筑面积47.13万方 | 新建 | 续建 | 2021.3-2024.12 | 500000 | 150000 | 大剧院幕墙、机电、装修 | 200000 | 294 | 住宅、商业 | / | 备案 | 是
80 | 泰康之家·赣园 | 南昌赣园置业有限公司 | 生米街办 | 项目位于红谷滩区九龙湖地区新余街以南，九龙大道以西(JLH1501-D03）地块。总建筑面积约为373亩，养老社区及配套医院等。 | 新建 | 续建 | 2019.5-2024.12 | 200000 | 157709 | 1.2期室外工程及6号楼精装修、机电工程完成。7号楼精装修及机电工程完成30% | 4000
81 | 南昌市市政住宅项目（暂定名） | 南昌市政嘉职业有限公司 | 生米街办 | 项目位于红谷滩区九龙湖片区翠微峰路以东、吉安街以北，总建设用地面积为62，846㎡，总建筑面积约158,715㎡，总计容面积约113,119㎡，建设内容包括住宅及配套、幼儿园等。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.10-2026.12 | 146500 | 0 | 准备设计方案报规，完成地勘单位招标，正开展前期清表、围挡单位招标。 | 3000 | 94 | 居住用地 | 无 | 备案 | 是
82 | 江西医至初智慧医疗中心项目 | 江西医至初医学病理诊断管理有限公司 | 生米街办 | 项目位于科创城一期内，围绕病理诊断，通过云平台共享切片图像，AI病理辅助诊断，极大便利病理医生完成分析和精准判读 | 新建 | 计划建成 | 2022.10-2023.6 | 10000 | 8000 | 医至初总部竣工，所有硬件基本到位，云平台搭建成功，基础模型建立。 | 2000 | 2 | 租赁 | 否 | 备案 | 是
83 | 微轲联数字科技产业园项目 | 南昌市微轲联信息技术有限公司 | 生米街办 | 项目位于VR科创城D02商业1号楼，围绕智慧交通、智慧车管、数字乡村、智能硬件等多个应用场景打造科研共同体和产业发展平台 | 新建 | 计划新开工 | 2023.7-2024.6 | 10000 | 0 | 2023年完成楼体建设及装修，研发硬件设备入场。 | 6000 | 26 | 商务金融用地 | 否 | 备案 | 备案
84 | 江西省南昌市红谷滩区南路站地块开发工程 | 南昌轨道交通地产开发有限公司 | 生米街办 | 项目位于红谷滩区九龙湖片区赣州大街以南、三清山大道以西、九龙大道以东，分为JLH1503-TD10（北侧用地）、TD12（北侧用地）两个地块，为二类城镇住宅用地，用地面积共计93.769亩。项目总建筑面积约14.6万㎡，计容建筑面积约9.6万㎡。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2024.12 | 106412 | 45620 | 完成初步设计和施工图设计，进行首批楼栋建设。 | 5000 | 94 | 二类城镇用地 | 否 | 备案 | 是
85 | 理想城 | 南昌平拓地产有限公司 | 龙兴街办 | 项目位于上饶大街，用地面积约258亩，总建筑面积62.19万平方米，其中地上建筑总面积为50.37万平方米，地下建筑总面积为11.81万平方米 | 新建 | 续建 | 2021.3-2026.12 | 400000 | 200000 | 主体施工 | 250000 | 258 | 住宅及配套用地 |  | 备案 | 是
86 | 银亿朗境 | 南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司 | 龙兴街办 | 项目位于红谷滩区德兴街688号，用地面积约157亩，总建筑面积54.57平方米，其中地上面积42.48平方，地下12.09平方。 | 新建 | 续建 | 2020.11-2026.12 | 300000 | 120000 | 室外配套工程施工 | 60000 | 157 | 商住 |  | 备案 | 是
87 | 天集西站明珠二期 | 南昌聚隆房地产开发有限责任公司 | 龙兴街办 | 项目位于红谷滩区龙兴大街西站明珠，规划总用地面积约为157.33亩，17栋高层住宅，配备社区服务站文体中心、养老服务站、肉菜市场、幼儿园等配套。 | 新建 | 续建 | 2022.4- 2025.4 | 150000 | 51448 | 主体封顶 | 35000 | 157 | 商业 | 否 | 备案 | 是
88 | 翰林启城 | 江西报业玖珑文化实业有限公司 | 龙兴街办 | 项目位于红谷滩区龙兴大街以南，百丈山路以东。占地100亩，总建筑面积16.8万平米。打造文化产业、教育产业集群。 | 新建 | 续建 | 2021.4— 2025.11 | 100000 | 50000 | 主体建筑的施工 | 20000 | 100 | 艺术传媒 |  | 备案 | 是
89 | 国家能源集团南昌霞坊100MW渔光储一体化发电项目 | 国能江西新能源产业有限公司 | 厚田乡 | 项目位于厚田乡，规划光伏发电装机100MW，为集中式水面光伏项目，将新建一座220kV变电站，通过1回220kV线路就近接入变电站 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 47089 | 0 | 新建一座220kV变电站，通过1回220kV线路就近接入变电站 | 15700 | 1640
90 | 红谷滩区厚田乡新型环保建材加工项目 | 江西龙旅建材有限责任公司 | 厚田乡 | 该项目最终建设目标为年产30万方商砼产品的加工企业，分两期建设，项目一期建设机制砂加工设备一台、水洗砂设备两套；项目二期建设商砼搅拌站生产线一套 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 15000 | 0 | 建设年产30万方商砼产品的加工企业：一期建设机制砂加工设备一台、水洗砂设备两套；二期建设商砼搅拌站生产线一套 | 5000 | 200 | 工矿用地，且未完成生态修复 | 有 | 审批类 | 是
二、城市建设项目（39） | [7 empty] | 10332244 | 1152938 |  | 1353729 | 25048.39
91 | 南昌VR科创城市政基础设施项目一期 | 区住建局 | 区住建局 | 工程建安费用20.4556亿元,共含25条市政道路，道路总长约29.438km（其中管廊6km） | 新建 | 续建 | 2020.9-2024.12 | 340000 | 100000 | 完成三清山大道、科创大街管廊建设，完成15条道路建设。 | 10000 | 2000 | 道路与交通设施用地 | 是,新增260亩 | 审批 | 是
92 | 九龙湖市政基础设施四期工程 | 区住建局 | 区住建局 | 包含区间赣州大街、龙虎山大道、规划K4路等27条道路，内容为道路、交通设施、排水、照明、强弱电管道等配套设施。 | 新建 | 续建 | 2020.11-2024.12 | 240000 | 50000 | 九龙湖四期完成：赣州大街、龙虎山大道、翠微峰路(安置房配套）、温泉城周边吉安街、九连山路 | 10000 | 3000 | 道路与交通设施用地 | 0 | 审批 | 是
93 | 三清山大道南延（南外环~丰厚一级公路）及周边农村公路提升工程 | 区住建局 | 区住建局 | 本项目包含三清山大道南延（南外环~丰厚一级公路）以及流湖、厚田、生米等三个乡镇的农村公路提升项目。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.3-2025.12 | 187000 | 0 | 完成项目施工招标，完成总工程量百分之30%。 | 2000 | 1500 | 道路与交通设施用地 | 是，新增1500亩。 | 审批 | 否
94 | 九龙湖新城综合管廊一期工程 | 区住建局 | 区住建局 | 包含区间新余街、龙虎山大道、三清山大道、赣州大街等四条综合管廊，道路长度约11.7公里，内容为管廊主体、污水管道、配套设备安装。 | 新建 | 计划建成 | 2017.5-2023.12 | 182450 | 173000 | 完成管廊建设 | 9450 | 1000 | 道路与交通设施用地 | 0 | 审批 | 是
95 | 九龙湖市政基础设施三期工程 | 区住建局 | 区住建局 | 道路总长约13000M，道路宽度为24-60M，内容为道路、交通设施、排水、照明、强弱电管道等配套设施。 | 新建 | 续建 | 2020.1-2024.12 | 142000 | 130000 | 完成新余街、三清山大道、龙虎山大道、青原山路、九连山路等道路管道工程 | 8000 | 500 | 道路与交通设施用地 | 0 | 审批 | 是
96 | 九龙湖新城加密路网工程 | 区住建局 | 区住建局 | 工程共包含19条道路，道路全长约15125m，道路红线宽度12~24m，包含道路、排水、交通设施、照明、强弱电管道及绿化工程。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.3-2024.12 | 83000 | 0 | 推进5条道路建设，完成1条道路。 | 2000 | 500 | 道路与交通设施用地 | 是，新增200亩，300亩存量用地 | 审批 | 是
97 | 抚州大街西延工程 | 区住建局 | 区住建局 | 项目位于抚州大街明月山大道交叉口处，全线长约3.5km，西起西外环高速东至明月山大道，起始里程K2+980~K6+500，标准红线宽 60m。本项目建设内容主要包括道路、交通设施、排水、桥梁、照明、强弱电管道、绿化及雨水泵站工程等。上跨高速公路1座、跨水渠箱涵桥3座，在西外环高速西侧设置雨水泵站一座 | 新建 | 续建 | 2022.2-2024.12 | 80000 | 15000 | 完成道路主线建设。 | 10000 | 300 | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 是
98 | 南昌市九龙湖新城抚州大街工程（明月山大道~三清山大道） | 区住建局 | 区住建局 | 项目抚州大街西起明月山大道，东至九龙大道，道路全长4.4km。道路等级为城市主干道，主道双向6车道，辅道双向4车道。道路标准红线宽60m，建设用地761.4亩，新建全互通立交和菱形立交各1座。 | 新建 | 续建 | 2022.8-2024.8 | 53000 | 2000 | 完成抚州大街全线建设内容90%。 | 11000 | 761.4 | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 是
99 | 明月山大道南延(复兴大道-洪州大道)道路排水工程 | 区住建局 | 区住建局 | 明月山大道（复兴大道-洪州大道〉规划为城市主干路，北起复兴大道，南至洪州大道，全长约3098m，红线宽45m。本项目建设内容包括道路工程、排水工程、强弱电工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.3-2023.12 | 36703 | 0 | 完成项目施工招标，完成总工程量百分之25%。 | 36703 | 345.83 | 道路与交通设施用地 | 是，345.83亩 | 审批 | 否
100 | 南昌市九龙湖新城上饶大街涉枫生快速路立交及配套改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 道路全长约0.55km，道路采用双向六车道，道路典型横断面宽度64m，新建全互通立交1座。 | 新建 | 续建 | 2022.8-2024.8 | 30000 | 1000 | 完成阁皂山大道道路建设，完成上饶大街立交互通50%。 | 10000 | 254.96 | 道路与交通设施用地 | 是，新增100亩。 | 审批 | 是
101 | 南斯友好路综合改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 道路总长度约为5.7公里,内容为道路、交通设施、桥梁、排水、绿化、照明、强弱电管道等配套设施 | 改建 | 计划建成 | 2021.3-2023.6 | 25000 | 10000 | 完成主线全线通车。 | 15000 | 667 | 道路与交通设施用地 | 否，存量667亩 | 审批 | 是
102 | 杨岐山大道龙兴大街至复兴大道段道路排水工程项目 | 区住建局 | 区住建局 | 规划为城市主干路，北起龙兴大街，南至复兴大道，道路全长约2km，道路红线宽45米。本项目建设包括道路工程、排水工程、强弱电工程、交通工程、照明工程、绿化工程等 | 新建 | 计划新开工 | 2023.9-2024.12 | 16700 | 0 | 完成项目施工招标，完成总工程量百分之30%。 | 5000 | 135 | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 否
103 | 红谷滩供电迁改工程 | 区住建局 | 区住建局 | 南昌技师学院(筹) 建设项目、南昌医学院VR科创城流湖线下地工程、抚州大街西延等项目电力迁改 | 新建 | 计划新开工 | 2023.3-2024.12 | 24200 | 0 | 完成工程建设 | 3000 | 100 | 道路与交通设施用地 | 否 | 未审批 | 否
104 | 九龙湖新力配套路网等工程 | 区住建局 | 区住建局 | 包含玉壶山大道、璜源山路、望城路西延等3条路.建设内容包括道路、排水、绿化、亮化及道路标志标线等工程。 | 新建 | 续建 | 2020.12-2024.12 | 17000 | 10000 | 完成2条道路管道建设。 | 4000 | 200 | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 是
105 | 上饶大街西延 | 区住建局 | 区住建局 | 东起明月山大道，西至潼溪大道，全长约3公里，红线宽45米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.10-2025.12 | 30000 | 0 | 启动项目建设 | 0 | 200 | 道路与交通设施用地 |  | 审批 | 否
106 | 红谷滩区潼溪水库周边路网及部分支路工程 | 区住建局 | 区住建局 | 项目包括延安路、吉安路，金坪街、规划路，双向4车道，其中延安路宽24米，吉安路宽32米。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.5-2024.12 | 16900 | 0 | 完成项目施工招标，完成总工程量百分之31%。 | 5000 | 200 | 道路与交通设施用地 | 是，新增200亩。 | 审批 | 否
107 | 九龙湖新城东城大道安置房周边路网工程 | 区住建局 | 区住建局 | 四条道路总长约1460m，道路红线宽18-24m | 新建 | 续建 | 2022.3-2024.12 | 11000 | 0 | 已完成立项、可行性研究报告。 | 5000 | 100 | 道路与交通设施用地 | 是，新增100亩。 | 审批 | 否
108 | 南昌市红谷滩区昌樟高速改扩建二期高压电力设施防护工程 | 区住建局 | 区住建局 | 路线起于李庄山大桥终于昌西南枢纽，对沿线处于距离扩宽或新建道路红线范围较近的高压电力设施采取灌注桩支护措施，全线 110KV 及以上高压电杆所需支护工点共13 处，单桩长 50m-23.6m，灌注桩直径采用1.0m、1.2m及1.5m，全线高压电杆支护桩总长约4820m。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.8-2023.12 | 1800 | 0 | 全部完工 | 1800 | 0 | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 是
109 | 红角洲路网二期（云溪路、用友产业园区间路） | 区住建局 | 区住建局 | 内容为道路、交通设施、排水、照明、强弱电管道等配套设施。 | 新建 | 计划建成 | 2020.5-2023.12 | 3800 | 3000 | 完成剩余2条道路建设。 | 800 | 240 | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 是
110 | 红谷北大道连通八一桥 | 区住建局 | 区住建局 | 内容为道路、交通设施、排水、照明、强弱电管道等配套设施。 | 新建 | 计划建成 | 2022.10-2023.3 | 600 | 0 | 完成项目施工招标，完成总工程量百分之33%。 | 600 | 50 | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 否
111 | 红谷滩区昌樟以西区间道路工程 | 区住建局 | 区住建局 | 包含文汇街、上堡路、文澜街、新华路、文源街、礼庄山路、中堡路，里山路、提门街、文津路、下堡，路求实路、坐家山路，规划n10路为城市次干路，道路宽度为24米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.11-2024.10 | 20000 | 0 | 完成项目施工招标，完成总工程量百分之33%。 | 1000 |  | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 否
112 | 南昌市红谷滩区赣江北大道匝道工程及红谷南大道跨水桥工程 | 区住建局 | 区住建局 | 上、下匝道均为单向二车道，道路标准断面宽度各为 8米，红谷南大道(前湖大道-学府大道)跨水桥工程位于红谷滩区红谷南大道与曲水路、润街交叉口，北桥断面采用双 向三车道，道路标准断面宽度为 22.5 米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.8-2024.12 | 7791 | 0 | 完成项目前期工作及完成工程招标 | 500 | 20 | 道路与交通设施用地 |  | 审批 | 是
113 | 红谷滩区赣江南大道南延段道路排水工程铁路桥至南外环段 | 区住建局 | 区住建局 | 本项目规划为城市主干路，起点为铁路桥向南五十米，终点为南外环高速，路线全长3.6km，道路总宽度30—37m，采用三幅路形式。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2026.5 | 31660 | 0 | 启动建设 | 1000 | 200 | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 否
114 | 供水管网共建项目 | 区住建局 | 区住建局 | 九龙湖片区起步区龙兴大街以南地区、南昌西客站地区、生米大道以南、铁路货运线以南）和西部组团供水管网建设 | 新建 | 计划新开工 | 2023.3-2033.3 | 83225 | 0 | 完成九龙湖四期、VR科创城管网建设 | 4000 |  | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 否
115 | 西部组团片区开发 | 区住建局 | 区住建局 | 未来科学城西部组团路网、学校、还建房、医院、公园绿地、水系等市政基础设施建设 | 新建 | 计划新开工 | 2023.8-2027.12 | 3000000 | 0 | 完成规划方案；按时序分批建设道路 | 250000 |  | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 否
116 | 红谷滩区学院周边路网工程 | 区住建局 | 区住建局 | 包含崇礼路、吴家路、玉壶山大道、德兴街 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2026.5 | 36408 | 0 | 启动项目建设 | 0 | 160 | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 否
117 | 打通断头路及交通堵点项目 | 区住建局 | 区住建局 | 建设天城路、启华路等工程，打通断头路，完善路网功能 | 新建 | 计划新开工 | 2023.8-2024.12 | 22800 | 0 | 建成通车 | 10000 |  | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 是
118 | 未来科学城中部区域开发 | 区住建局 | 区住建局 | 未来科学城中部区域路网、学校、还建房、医院、公园绿地、水系等市政基础设施建设 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2028.12 | 3000000 | 0 | 完成规划方案 | 270000 |  | 道路与交通设施用地 | 是，新增8000亩 | 审批 | 是
119 | 洪州大道（明月山大道-三清山大道）快速化改造工程 | 区住建局 | 区住建局 | 本项目西起明月山大道，东至三清山大道，全长 5.0km，红线宽66~147m，项目沿线由西自东分别与阁皂山大道、枫生快速、青原山路、龙虎山大道、翠微峰路、九龙大道、南宫路相交。道路断面采用主辅分离的形式，主线双向6车道，辅道双向4车道。工程主要建设内容包括:道路工程、桥梁工程、隧道工程、U型槽、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管线工程及通信管线工程等。 | 改建 | 计划新开工 | 2023.7-2025.12 | 89600 | 0 | 完成项目施工招标，完成总工程量百分之30%。 | 3000 |  | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 否
120 | 龙虎山大道、三清山大道、赣江南大道穿（跨）越南昌铁路枢纽西环线立交通道工程 | 区住建局 | 区住建局 | VR科创城3条规划道路（穿）跨越南昌枢纽西环线，龙虎山大道下穿西环线潼溪双线大桥：全长约145米，宽约47米、三清山大道跨线公路桥：全长约169米，宽约50米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.10-2024.8 | 30000 | 0 | 完成项目前期工作及完成工程招标 | 1000 |  | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 否
121 | 南昌市九龙湖新城龙兴大街(潼溪大道~杨岐山大道）道路排水工程 | 区住建局 | 区住建局 | 道路全长约1383米,宽45米。工程内容包括道路、交通设施、排水、桥梁等 | 新建 | 计划新开工 | 2023.6-2025.10 | 13000 | 0 | 完成项目前期工作及完成工程招标 | 1000 |  | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 是
122 | 南昌市绕城高速公路西二环（厚田至乐化段） | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 区住建局 | 线全长86.6公里，设计速度为100千米/小时，双向六车道高速公路标准建设，路基宽度为33.5米 | 新建 | 续建 | 2021.12-2024.12 | 1184960 | 392787 | 路基填筑及附属构筑物施工以及桥梁工程建设 | 350000 | 11641 | 建设用地 | 3.3
123 | 南昌至樟树高速公路改扩建二期工程提升改造工程 | 江西省交通投资集团有限责任公司子公司 | 区住建局 | S49枫生高速公路李庄山大桥至昌西南枢纽段提升改造，路线全长9.920Km。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.3-2025.12 | 220000 | 0 | 主线半幅路面、桥梁、互通施工完成80％ | 50000 | 973.2 | 建设用地 | 无 | 核准 | 是
124 | 红谷滩中心片区道路及周边环境提升改造二期工程一标段 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 建设规模，施工内容为碟子湖大道提升改造，路线整体里南北走向，改造路段南起翠苑路，北至庐山南大道，路线全长4.285km。采用城市次干路设计标准，设计速度为40km，其中翠苑路至雅苑路段红线宽39m，绿菌路至庐山南大道段红线宽度35.5m。主要施工内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、照明工程及绿化工程等。 | 改建 | 计划建成 | 2022.6-2023.12 | 7560 | 4151 | 项目整体完工 | 3409 |  | 道路与交通设施用地 | 否 | 审批 | 是
125 | 洪州大桥工程 | 南昌市政公用工程项目管理有限公司 | 生米街办 | 连接萍乡大街和小蓝大道的跨江大桥，全长约4.8公里，主桥跨江段长约1.6公里，采用双向八车道，工程建安费约13亿元。建设内容主要包括桥梁工程、道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程等。 | 新建 | 续建 | 2022.3-2024.9 | 207063 | 58000 |  | 62000
126 | 复兴大桥 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 九龙湖街办 | 项目主要建设内容包括桥梁、道路、交通、排水、照明、绿化、管线迁改及附属工程等。两岸接线工程分布在九龙湖片区以及象湖滨江板块区域，大桥东西延伸段建设资金分别由南昌县和红谷滩新区自行解决。 | 新建 | 计划建成 | 2020.11-2023.12 | 266900 | 200000 | 项目整体完工 | 66900
127 | 温泉大道 | 流湖镇 | 流湖镇 | 长1562.082米、宽30米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.5-2023.12 | 10313 | 0 | 正在进行路基整理 | 10313 |  | 建设用地
128 | 和谐大道 | 流湖镇 | 流湖镇 | 长940米、宽36米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.5-2023.12 | 6554 | 4000 | 边沟、管网、路基水稳层等已完工 | 2554 |  | 建设用地
129 | G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程项目 | 南昌市公路事业发展中心 | 厚田乡 流湖镇 生米街办 | 本项目G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程起于南昌县向塘镇原320国道与星城大道交叉口（原G320桩号K800+424），途经南昌县、红谷滩区、新建区，终于西山镇龙桥村（原G320桩号K856+070），设计起讫桩号K773+850～K822+956，全长49.106公里，其中新线路段25.561公里（含跨京九铁路桥长1113m）、利用老路23.545公里。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.6-2025.12 | 573257 | 0 |  | 117700
三、城市管理项目（37） | [7 empty] | 396786 | 90640 |  | 158457 | 20984.57
130 | 红谷滩区雨污管网及污水处理综合改造工程 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 对前湖上下游水系水环境综合整治以及261个排水单元住宅小区阳台立管改造、市政管网混错接、尾水提标改造等 | 新建 | 续建 | 2022.7-2024.1 | 99875 | 20000 | 市政管网缺陷修复、九龙湖污水处理厂一厂一策提升改造等 | 50000 | / | / | / | 审批 | 是
131 | 市政设施市场化养护项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 参考“三合一”模式对市政设施养护进行市场化 | 新建 | 计划新开工 | 2023.9-2023.12 | 6500 | 0 | 完成前期手续及需组织考核 | 6500 | / | / | / | / | /
132 | 沙井、凤凰洲片区人行道提升改造工程 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 对沙井和凤凰片区人行道及周边区域进行改造完善设施、规范秩序、提升城市环境 | 新建 | 计划新开工 | 2023.9-2025.12 | 3400 | 0 | 1、对沙井街道庐山南大道人行道区域（凤凰中大道-丰和中大道段）、世纪花园D区外围人行道区域（绿茵路4号地铁口周边）、世纪花园A区外围人行道区域（绿茵路3号地铁口周边）进行综合提升改造 2、对凤凰洲长江路人行道进行提升改造 | 1000 | / | / | / | 审批 | 否
133 | 红谷滩区桥梁检测项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 对农村地区桥梁进行安全检测工作。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.7-2025.12 | 5000 | 0 | 完成前期手续，对农村地区桥梁进行安全检测工作。 | 350 | / | / | / | / | /
134 | 红谷滩区道路交通改善优化项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 根据市道专委下发的《道路安全隐患整改表》，以及区交警大队统计需改善的点位进行道路改造 | 新建 | 计划新开工 | 2023.9-2025.12 | 5000 | 0 | 完成前期手续及根据优化改善方案对红谷滩区域道路进行改造 | 1500 | / | / | / | 审批 | 否
135 | 红谷滩区建成区道路新型一体化预制井盖改造项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 结合新型井盖示范路的提升改造经验，对建成区主要道路进行一体化井盖改造工作 | 新建 | 计划新开工 | 2023.7-2025.12 | 4000 | 0 | 完成前期手续及对改造道路进行施工 | 60 | / | / | / | / | /
136 | 智慧燃管平台建设项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 通过智慧平台搭设，提高燃气管理技防水平，探索创新管理模式， | 新建 | 计划新开工 | 2023.7-2025.12 | 1500 | 0 | 平台一期完成餐饮等商业用户燃气泄漏报警信息上传案件下派预警模块、燃气场站可视化监管模块功能建设 | 250 | 0 | / | / | 审批 | 是
137 | 垃圾中转站提升改造工程 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 对现有13座垃圾中转站分类功能提升 | 改建 | 计划新开工 | 2023.8-2024.12 | 2900 | 0 | 完成4座垃圾中转站分类功能提升改造工作 | 800 | / | / | / | 审批 | 是
138 | 城市家具示范路建设工程 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 赣江南大道（南昌大桥-西站大街）城市家具示范路建设 | 新建 | 计划新开工 | 2023.7-2024.12 | 1500 | 0 | 完成赣江南大道城市家具样板路提升改造 | 200 | 0 | / | / | / | /
139 | 红谷滩区前湖流域水污染治理工程 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 涉及前湖水系上下游的华南渠、永强渠、前湖干渠周边实施污染治理、生态治理、生态湿地建设 | 新建 | 续建 | 2022.8-2024.2 | 10000 | 0 | 永强渠3.9KM护坡护岸工程，前湖干渠护坡护岸工程、液压坝工程和进出口涵闸工程，华南渠生态滤坝新建4座，永强渠1.5万㎡湿地建设，前湖干渠70528m2湿地工程，云溪渠护岸护坡工程 | 8000 | / | / | / | 审批 | 是
140 | 完善区住建局移交道路的补栽补亮工程 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 对部分已建成开放使用道路路灯、绿化、行道树不完善、缺失的进行补充 | 改建 | 计划新开工 | 2023.8-2024.12 | 1000 | 0 | 对区住建局已开放道路进行梳理，将未安装的路灯、行道树、绿化补充完整 | 500 | 0 | / | / | 备案 | 否
141 | 红谷滩区2023年草花种植及养护项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 为道路彩化花卉种植，在主次干道、重要节点、城市出入口及商圈周边提升景观品质，增强景观的层次感和观赏性 | 新建 | 计划新开工 | 2023.8-2024.8 | 2200 | 0 | 主要为道路彩化花卉种植及养护，以辖区内主次干道、重要节点、城市出入口及商圈周边作为实施对象，种植面积为56144.5m²，结合时令花卉，精心养护、提升景观品质，增强景观的层次感和观赏性 | 600 | 84 | 绿化用地 | 否 | / | /
142 | 红谷滩区南昌大道生米大桥至G320国道段提升改造工程 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 道路工程、桥梁工程、给排水工程、园林景观工程、交通工程等 | 新建 | 计划新开工 | 2023.7-2023.12 | 17246 | 0 | 道路工程、桥梁工程、给排水工程、园林景观工程、交通工程等 | 17246 | 0 | / | / | 审批 | 是
143 | 物管城市推广项目 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 持续推广物管城市管理模式，打造紫荆园等物管城市项目 | 新建 | 计划新开工 | 2023.11-2023.12 | 500 | 0 | 完成紫荆园停车位建设，街景提升等。 | 500 | 0 | / | / | / | /
144 | 马咀山及江边湿地生态治理工程 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 景观道路、夹河岸线整治、草滩湿地复绿、停车场等 | 新建 | 计划新开工 | 2023.7-2023.12 | 11857 | 0 | 景观道路、夹河岸线整治、草滩湿地复绿、停车场等 | 11857 | 5645 | / | 是 | 审批 | 是
145 | 鱼目山生态公园 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 园林景观工程、桥梁工程、照明工程、水体清淤工程、停车场等建设内容 | 新建 | 计划新开工 | 2023.10-2024.5 | 8000 | 0 | 园林景观工程、桥梁工程、照明工程、水体清淤工程、停车场等建设内容 | 1800 | / | / | 是 | 审批 | 否
146 | 高标准农田建设项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 建设高标准农田15000亩，对农田路、沟、渠进行平整 | 新建 | 计划新开工 | 2023.11-2024.3 | 4500 | 0 | 土地平整，沟、渠、路，机电设备 | 1050 | 15000 | 基本农田
147 | 红谷滩区农村水利基础设施提升改造工程 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 该工程涉及子项目63个，山塘水库清淤24个，新建（改造）抗旱机站14个，渠道整治10个，节水灌溉5个，圩堤除险加固8个，水闸项目2个。 | 改造 | 计划新开工 | 2023.11-2024.6 | 39702 | 0 | 抗旱基站、排涝闸、清淤设备 | 5000 |  |  |  | 审批 | 是
148 | 新建区流湖大堤涝区排涝能力建设项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 该工程涉及子项目7个，新建排涝泵站2座，新建排涝闸1座；5条河道清淤整治，3条圩堤提升改造。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2024.12 | 20900 | 0 | 完成立项、可研、初设、施工图设计工作。 | 300 |  |  |  | 审批 | 是
149 | 红谷滩区“两整治一提升”工程 | 流湖镇、厚田乡、生米街道、龙兴街道 | 区农业农村局 | 建设18个“共同富裕样板村”和1个“乡村振兴示范村” | 新建 | 计划新开工 | 2023.6-2023.12 | 8120 | 0 | 一、共同富裕样板村建设内容：清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯和私搭乱建、残垣断壁，房前屋后环境整治、村庄道路硬化、村庄绿化、污水净化、路灯亮化；二、乡村振兴示范村建设内容：在完成共同富裕样板村“一整四化”建设内容的基础上，重点抓好“八有”建设，即有村庄建设规划、农村颐养中心、文体活动广场、污水处理设施、公共卫生厕所、农业特色产业、长效管护机制和乡村治理机制 | 8120
150 | 红谷滩区迴栏圩涝区排涝能力建设项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 厚田乡厚田片区、桐岗片区、新洲片区排涝渠道整治、象潭村和红旗电排站排涝泵站提升改造工程、象潭村排涝水闸提升改造工程 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2024.12 | 2280 | 0 | 完成立项、可研、初设、施工图设计工作。 | 65 |  |  |  | 审批 | 是
151 | 红谷滩区城乡供水一体化建设项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 生米镇1个集镇7个行政村和流湖镇1个集镇8个行政村以及厚田乡1个集镇11个行政村农村自来水供水管网延伸工程 | 新建 | 计划新开工 | 2023.11-2024.8 | 12800 | 0 | 自来水供水管网 | 4200 |  |  |  | 审批 | 否
152 | 2023-2025年度红谷滩区道路标线维护项目 | 区交警大队 | 区交警大队 | 项目对红谷滩区所有道路标线施划进行维护 | 新建 | 计划新开工 | 2023.11-2025.10 | 1500 | / | 对红谷滩区所有道路标线施划进行维护。 | 187.5 |  |  |  |  | 否
153 | 2021-2023年度交通设施维护项目 | 区交警大队 | 区交警大队 | 项目对红谷滩区所有道路交通信号灯设施、标志设施、护栏设施和标线施划进行维护。 | 新建 | 计划建成 | 2021.11-2023.10 | 2000 | 1200 | 对红谷滩区所有道路交通信号灯设施、标志设施、护栏设施和标线施划进行维护。 | 800 |  |  |  |  | 是
154 | 红谷滩智慧交通采购项目 | 区交警大队 | 区交警大队 | 建设信号灯路口19处，电子警察19处，违停抓拍100处，实线变道抓拍27处，交通事件检测84套，车辆卡口103套，不礼让行人抓拍8套，非机动车违法抓拍4套。 | 新建 | 计划建成 | 2021.11- 2023.4 | 2100 | 1620 | 按照合同完成项目的所有设备建设、调试、验收。 | 480 |  |  |  |  | 是
155 | 区交警大队新办公大楼指挥中心硬件建设 | 区交警大队 | 区交警大队 | 指挥中心位于交警大队新办公大楼2至3层，面积约1250平方米，拟设置指挥大厅、会商决策室、研判中心、DA打击中心、直播室等，按照全国一流交警指挥中心标准进行硬件建设 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2024.12 | 2000 | / | 区交警大队新办公大楼指挥中心硬件建设设计招标 | 100 |  |  |  |  | 否
156 | 2023-2025年度红谷滩区道路交通信号灯、标志和护栏设施维护项目 | 区交警大队 | 区交警大队 | 项目对红谷滩区所有道路交通信号灯设施、标志设施和护栏设施进行维护 | 新建 | 计划新开工 | 2023.11-2025.10 | 1500 | / | 对红谷滩区所有道路交通信号灯设施、标志设施和护栏设施进行维护。 | 187.5 |  |  |  |  | 否
157 | 赣江南大道生态停车场项目 | 南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司 | 区城投公司 | 项目位于南昌之星摩天轮以南，建设内容为景观园建、停车场、地面铺装及配套建筑 | 新建 | 计划新开工 | 2023.2-2023.8 | 1500 | 0 | 建成开放运营 | 1500 | 33 |  | 否 | 备案 | 是
158 | 碟子湖大道环卫基地项目 | 南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司 | 区城投公司 | 项目位于红谷滩碟子湖大道西侧，用地1.2万平方米，主要内容为景观绿化、车辆维修车间、洗车场、停车场等 | 改建 | 计划建成 | 2022.12-2023.12 | 1100 | 100 | 建成运营 | 1000 | 18 |  | 否 | 备案 | 否
159 | VR科创城市政基础设施项目一期项目配套搅拌站项目 | 中电建红投（南昌）建材有限公司 | 区城投公司 | 新建规划年产能共60万方的两条270m³//h混凝土生产线、规划年产35万吨的沥青混凝土生产线和规划年产90万吨的水稳拌合站 | 新建 | 计划新开工 | 2023.3-2024.3 | 25222 | 0 | 建成投产运营 | 20000 | 43.2 | 工业用地 | 否 | 备案 | 是
160 | 九龙湖消防站建设项目 | 区消防救援大队 | 区消防救援大队 | 本项目总用地面积约8.1亩，总建筑面积约4500平方米，含办公、营房、训练塔及训练场等。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.5-2024.12 | 2500 | 500 | 基础施工、主体工程施工 | 1200 | 8.1 | 消防用地 | 否 | 审批 | 是
161 | 红谷滩区智慧消防及消防信息化社会化服务项目 | 红谷滩区消防大队 | 区应急管理局 | 建立现代化火灾防控网和消防社会化服务体系，通过消防社会化服务，提高消防安全保障和主动防范能力 | 新建 | 计划新开工 | 2023.4-2023.8 | 4000 | 0 | 完成消防社会化服务运营中心场地建设及24个还迁房小区、4613户六小场所和2000户弱势群体家庭 | 4000 |  |  | 无
162 | 南昌市停车场西客站 | 南昌市政公用驻车投资管理有限公司 | 红角洲街办 | 项目建设总占地面积约87180平方米，建设停车位约3525个 | 新建 | 计划建成 | 2018.10-2023.5 | 58480 | 54220 | 市政园林、综合管道 | 4260 | 130.77 | 社会停车场用地 | 否 | 审批 | 核准
163 | 红谷滩“北外滩”凤凰洲公交枢纽项目 | 江西南昌公共交通 运输集团有限责任公司 | 凤凰洲街办 | 项目位于南昌市凤凰洲黄河路南侧，总建筑面积35958.81平方米，地下一层到地上十六层 | 新建 | 计划建成 | 2020.7-2023.5 | 22000 | 13000 | 景观园林布置 | 740 | 22.5 | 公共建筑 | 否 | 备案 | 是
164 | 南昌轨道交通运营分公司1、2号线可视化接地装置既有线改造项目 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 沙井街办 | 本项目主要是在南昌市轨道交通1号线与2号线各加装一套可视化接地装置管理系统。主要涉及南昌市轨道交通1号线正线9座牵引混合变电所，1座定修段，1座停车场；2号线正线13座牵引混合变电所，1座车辆段。 | 改建 | 计划新开工 | 2023.2-2023.12 | 1705 | 0 |  | 1705 |  |  |  | 审批 | 已完成
165 | 红谷滩区西二环高速沿线厚田乡段环境整治提升项目 | 厚田乡 | 厚田乡 | 项目主要对西二环沿线500米可视范围内厚田乡沿线村庄的建筑坡屋顶及外立面进行改造，其中增加坡屋顶249个，建筑外立面改造390栋以及范围内的绿化工程。改造包含10个自然村，分别为象潭村象潭自然村、山水村新危自然村、谷城村上下坪自然村、桐岗村涂家自然村、桐岗自然村、詹杨村胡家自然村、横档自然村、詹家自然村、下坊村上罗自然村、下罗自然村 | 改建 | 计划新开工 | 2023.9-2023.12 | 1387 | 0 | 改造厚田乡沿线村庄的建筑坡屋顶及外立面 | 1387
166 | 西二环高速沿线流湖镇段环境整治提升 | 流湖镇 | 流湖镇 | 主要对西二环沿线500米可视范围内流湖镇沿线村庄的建筑坡屋顶及外立面的改造，其中增加坡屋顶154个，建筑外立面改造333栋以及范围内的绿化工程 | 改建 | 计划新开工 | 2023.6-2023.12 | 1012 | 0 | 改造西二环沿线500米可视范围内流湖镇沿线村庄的建筑坡屋顶及外立面 | 1012
四、社会事业项目（56） | [7 empty] | 2570747 | 370287 |  | 753392 | 5848.2245
167 | 红谷滩区综合康养中心 | 区民政局 | 区民政局 | 项目位于红谷滩区九龙湖片区JLH1501-C03东南角地块，面积13309平米（约20亩），拟建设建筑面积15465平米，容积率1.2，建设规模为302个床位。 | 新建 | 续建 | 2022.6-2024.6 | 10487 | 5200 | 精装修施工全部完成，园林施工完成90%,外立面施工完成。 | 5000 | 20 | 公共管理与公共服务用地 | 否 | 审批 | 是
168 | 交通、消防、市政应急综合指挥中心 | 区城投公司 | 区城投公司 | 分别为红谷滩新区交警大队交通指挥中心、应急救援大队岭口路消防站、市政应急维修用房，总建筑面积约3.2万平方米。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 20000 | 1500 | 计划完成施工招标及施工前手续办理并开工 | 100 | 28.2255 | BT-08－6地块：行政办公、消防用地 B-08－7地块：公园绿地 | 否 | 审批 | 是
169 | 红谷滩公安分局业务技术用房暨执法办案中心 | 区公安分局 | 区公安分局 | 项目计划占地面积41亩，建筑面积43000平方米。将有力改善公安分局现有业务技术用房严重不足的现状，推动公安分局信息化建设再上台阶，实现现代化警务改革高效运行。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.10-2026.10 | 28600 | 0 | 初设、完成招投标程序并开工建设 | 4500 | 41 | 公共管理与公共业务服务用地 | 是（新增30亩） | 审批 | 是
170 | 红谷滩公安分局龙兴派出所办公用房 | 区公安分局 | 区公安分局 | 项目计划占地10亩，建筑面积4000平方米。包含办公区域、接处警大厅、户籍大厅、办案区、备勤区、食堂等。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 2000 | 0 | 完成立项、规划选址、估算等前期手续 | 100 | 10 | 公共管理与公共业务服务用地 | 是（新增10亩） |  | 否
171 | 红谷滩公安分局红角洲派出所办公用房 | 区公安分局 | 区公安分局 | 项目计划占地10亩，建筑面积4000平方米。包含办公区域、接处警大厅、户籍大厅、办案区、备勤区、食堂等。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 2000 | 0 | 完成立项、规划选址、估算等前期手续 | 100 | 10 | 公共管理与公共业务服务用地 | 是（新增10亩） |  | 否
172 | 红谷滩公安分局厚田派出所办公用房 | 区公安分局 | 区公安分局 | 项目计划占地10亩，建筑面积2500平方米。包含办公区域、接处警大厅、户籍大厅、办案区、备勤区、食堂等。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 1000 | 0 | 完成立项、规划选址、估算等前期手续 | 50 | 10 | 公共管理与公共业务服务用地 | 是（新增10亩） |  | 否
173 | 反恐基地改造提升 | 区公安分局 | 区公安分局 | 本项目总建筑面积5954.14平方米，主要有装修工程及设备采购。 | 改建 | 计划新开工 | 2023.4-2023.9 | 740 | 0 | 完成招投标程序并完成改造及采购 | 740 | 0 | 公共管理与公共业务服务用地 | 否 | 审批 | 是
174 | 卧龙派出所提升改造及设备采购项目 | 区公安分局 | 区公安分局 | 本项目共7层，总建筑面积13561.31平方米，主要有装修工程及设备采购。 | 改建 | 计划新开工 | 2023.4-2023.9 | 950 | 0 | 完成招投标程序并完成改造及采购 | 950 | 0 | 公共管理与公共业务服务用地 | 否 | 审批 | 是
175 | 区人民检察院办案用房和专业技术用房建设项目 | 区检察院 | 区检察院 | 建设面积约24500平方米，主要包括对外服务用房、公共办案用房、专门办案用房、辅助办案用房和专业技术用房、食堂以及绿地、地下停车场等配套附属设施建设。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 22400 | 0 | 初步设计审查 | 2000 | 30 | 公共管理与 公共服务用地 | 无 | 审批 | 是
176 | 区人民检察院办公办案过渡用房提升改造项目 | 区检察院 | 区检察院 | 该项目提升改造总建筑面积约7100平方米,主要内容包括受案大厅、案件指挥中心、羁押室、讯问室、询问室、听证室、远程视频提讯室、接待室、会议室、图书资料室、院史陈列室、党员活动室、办公区、食堂及相关辅助用房、配套功能用房提升改造,空调、智能化等配套设施改造。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.1-2023.10 | 1500 | 0 | 全部完工 | 1400 | 无 |  | 无 | 审批 | 是
177 | 区人民检察院办公办案过渡用房信息化项目 | 区检察院 | 区检察院 | 信息化建设内容完成系统深化设计、软硬件配置、明管敷设及穿线、与弱电相关的导线敷设、开关插座等所有与弱电相关的元器件安装、设备材料采购安装、系统施工安装、系统调试、人员培训、保修服务等。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.1-2023.10 | 1950 | 0 | 全部完工 | 1850 | 无 |  | 无 | 审批 | 是
178 | 红谷滩区人民法院审判法庭建设项目 | 区人民法院 | 区人民法院 | 总建筑面积约26000平方米，包含审判法庭、诉讼服务中心、警务指挥中心、审判配套用房、食堂以及绿地、地下停车场等配套附属设施建设。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 21000 | 0 | 初步设计审查 | 3000 | 35 | 公共管理与公共服务用地 | 无 | 审批 | 是
179 | 区人民法院办公办案过渡用房提升改造项目 | 区人民法院 | 区人民法院 | 该项目提升改造总建筑面积约12400㎡,主要内容包括诉讼服务中心、信访接待用房、司法警察警务用房、审判庭、羁押室及羁押通道、警务指挥中心、档案室、会议室、办公区、食堂及相关辅助用房、配套功能用房提升改造,空调、智能化等配套设施改造。 | 改建 | 计划新开工 | 2023.1-2023.6 | 1600 | 0 | 项目收尾 | 1600 | / | / | 无 | 审批 | 是
180 | 红谷滩区人民法院办公办案过渡用房信息化项目 | 区人民法院 | 区人民法院 | 信息化建设内容完成系统深化设计、软硬件配置、明管敷设及穿线、与弱电相关的导线敷设、开关插座等所有与弱电相关的元器件安装、设备材料采购安装、系统施工安装、系统调试、人员培训、保修服务等 | 新建 | 计划新开工 | 2023.4-2023.6 | 2000 | 0 | 项目收尾 | 2000 | / | / | 无 | 审批 | 是
181 | 红谷滩区人武部营院 | 区人武部 | 区人武部 | 占地面积不少于20亩，建设面积约5000平方米，主要建设综合办公楼、食堂、公寓楼、综合训练场等 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 8000 | 0 | 完成前期报建 | 1000 | 20
182 | 公共卫生服务中心建设项目 | 区卫健委 | 区卫健委 | 本项目占地面积约7859平方米，建筑面积约20000平方米。包含公共卫生服务中心大楼为主楼，街道办事处、文化活动中心等一主两副综合体大楼。 | 新建 | 续建 | 2022.12-2024.12 | 12000 | 3600 | 基础施工、主体工程施工 | 4000 | 11.79 | 机关团体用地（0801）、兼容医疗卫生用地（0806）、文化用地（0803） | 否 | 审批 | 是
183 | 西客站地区HJZ701-A04地块学校建设项目 | 区教体局 | 区教体局 | 本项目总用地面积52548平方米，总建筑面积59064.94平方米，小学30个班，中学15个班。 | 新建 | 计划建成 | 2022.1-2023.8 | 27000 | 18000 | 工程收尾 | 9000 | 91.5 | 教育用地 | 否 | 审批 | 是
184 | 保利高尔夫花园小学建设项目 | 区教体局 | 区教体局 | 本项目总用地面积17964.95平方米,总建筑面积19554.92平方米，小学12个班。 | 新建 | 计划建成 | 2022.1-2023.8 | 8000 | 7000 | 工程收尾 | 1000 | 26.947 | 教育用地 | 否 | 审批 | 是
185 | 狮子山大道学校 | 区教体局 | 区教体局 | 本项目总用地面积约65187.16平方米，总建筑面积约51311.4平方米。小学42个班，中学21个班。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.8-2025.8 | 27000 | 0 | 场地平整、基础施工 | 9000 | 97.815 | 教育用地 | 否 | 审批 | 是
186 | 红谷南大道学校 | 区教体局 | 区教体局 | 本项目总用地面积约39515.56平方米，总建筑面积约45143.43平方米。小学24个班，中学12个班。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.3-2025.8 | 24600 | 0 | 基础施工、主体工程施工 | 9000 | 59.47 | 教育用地 | 否 | 审批 | 是
187 | 石钟山路学校 | 区教体局 | 区教体局 | 本项目总用地面积约45082.33平方米，总建筑面积约36806.47平方米。小学30个班，中学15个班。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.8-2025.8 | 19400 | 0 | 场地平整、基础施工 | 6000 | 67.647 | 教育用地 | 否 | 审批 | 是
188 | 红谷滩区学校操场维修改造项目 | 区教体局 | 区教体局 | 1.九龙湖初级中学改造400米标准操场;操场地面找平并铺设人工草皮。2.腾龙学校将天然草坪足球场改造为人工草坪足球场，场地面积约为5320平米。3.红谷滩区第三小学操场足球场和篮球场改造，面积约3300平米；操场升旗台改造。4.南航附小红谷滩分校2个7人制足球场人工草皮翻新；200米环形塑胶环形跑道翻新；2个篮球场翻新；操场排水系统改造。操场提升改造面积约为8000平方米。5.沂江路小学将天然草坪足球场改造为人工草坪足球场;篮球场、排球场地面开裂，进行翻修改造；操场中有约30平米左右的绿化进行硬化处理，铺塑胶；篮球场围墙护栏加高;操场排水系统改造。操场提升改造面积约为5825平米。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.5-2023.8 | 1180 | 0 | 工程收尾 | 1180 |  | 教育用地 | 否 | 审批 | 是
189 | 红谷滩区K9学校建设项目 | 区教体局 | 区教体局 | 建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、科技楼（含实验室）、报告厅、合班教室、体育馆（室内恒温游泳池）、师生食堂、室外运动场及其它配套绿地、地下停车场等配套设施建设。本项目总占地面积约110亩，总建筑面积约58000平方米。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.8 | 35970 | 0 | 完成招标，场地平整，基础施工 | 6000 | 113 | 教育用地 | 否 | 审批
190 | 朱岗花园边地块学校 | 区教体局 | 区教体局 | 建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、科技楼（含实验室）、报告厅、合班教室、体育馆（室内恒温游泳池）、师生食堂、室外运动场及其它配套绿地、地下停车场等配套设施建设。本项目占地面积约65.11亩，总建筑面积约35000平方米。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.8 | 20600 | 0 | 开展项目前期工作 | 1000 | 65.11 | 教育用地
191 | 九龙明珠边规划小学 | 区教体局 | 区教体局 | 建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、科技楼（含实验室）、报告厅、合班教室、体育馆（室内恒温游泳池）、师生食堂、室外运动场及其它配套绿地、地下停车场等配套设施建设。本项目占地面积约42.68亩，总建筑面积约23000平方米。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.8 | 13600 | 0 | 开展项目前期工作 | 1000 | 49.6 | 教育用地
192 | 西客站小学 | 区教体局 | 区教体局 | 建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、科技楼（含实验室）、报告厅、合班教室、体育馆（室内恒温游泳池）、师生食堂、室外运动场及其它配套绿地、地下停车场等配套设施建设。本项目占地面积约50亩，总建筑面积约26000平方米。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.8 | 15400 | 0 | 开展项目前期工作 | 1000 | 50 | 教育用地
193 | 红谷滩区智慧教育项目 | 区教体局 | 区教体局 | 为红谷滩区数据交换共享平台、区域管理者助理、数据中心扩 容与网络安全管理、高质量优质均衡示范校工程(6 所示范校)，拟选择红谷滩区碟子湖学校、红谷滩区腾龙学校、南昌市育新学校九龙湖新城分校、南昌师范附属实验小学红谷滩分校、南昌市红谷滩区云溪学校、南昌市红谷滩区实验学校6所学校进行示范校打造。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.7-2023.11 | 10000 | 0 | 开展项目前期工作 | 10000 |  | 教育用地
194 | 2023年红谷滩区学校改建项目 | 区教体局 | 区教体局 | 项目改造总建筑面积约63377.8㎡，主要建设内容：南大附中红谷滩分校主要为室内改造、门窗改造、外墙及露台防水改造、电气改造、给排水改造、暖通改造、食堂设施改造、地下室改造、室外运动场改造、室外配套设施改造、校园文化改造；南昌育新九龙湖分校主要为室内改造、门窗改造、外墙维修、电气改造、给排水改造、暖通改造、地下室改造、室外运动场改造、室外配套设施改造、校园文化改造、电梯；特殊教育学校主要为室内整体装修装饰、外立面改造、结构加固、门窗改造、屋面改造、新建阳光房、新增电梯、消防改造、给排水改造、电气改造、暖通改造、室外改造、校园文化改造。 | 改建 | 计划新开工 | 2023.8-2023.12 | 6500 | 0 | 开展项目前期工作 | 5000 | 16 | 教育用地
195 | 南昌中学配套九年一贯制学校建设项目 | 区教体局 | 区教体局 | 建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、科技楼（含实验室）、报告厅、合班教室、体育馆（室内恒温游泳池）、师生食堂、室外运动场及其它配套绿地、地下停车场等配套设施建设。本项目总占地面积约100亩，总建筑面积约54000平方米。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.5-2025.8 | 31800 | 0 | 完成招标，场地平整，基础施工 | 6000 | 100 | 教育用地 |  | 否 | 否
196 | 行知学校配套九年一贯制学校建设项目 | 区教体局 | 区教体局 | 建设内容包括教学楼（含教学辅助用房）、科技楼（含实验室）、报告厅、合班教室、体育馆（室内恒温游泳池）、师生食堂、室外运动场及其它配套绿地、地下停车场等配套设施建设。本项目总占地面积约100亩，总建筑面积约54000平方米。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.5-2025.8 | 31800 | 0 | 完成招标，场地平整，基础施工 | 6000 | 100 | 教育用地 |  | 否 | 否
197 | 红谷难区九溪嘉园等四所小区配套幼儿园改造建设项目 | 区教体局 | 区教体局 | 九溪嘉园建筑面积2501.01，占地面积2762.72，规模8个班。东城花园建筑面积1943.21，占地面积2943.6规模6个班。江佑府建筑面积1908.22，占地面积2706，规模6个班。中堡希望花园建筑面积4572.92，占地面积2703.38m，规模12个班。四所幼儿园均新建活动场地等附属工程并购置设施设备。 | 改建 | 计划新开工 | 2023.3-2023.12 | 2100 | 0 | 完成四所配套幼儿园改造 | 2100 | 16.67 | 教育用地 |  | 备案
198 | 南昌市第二中学新建国际教育大楼 | 南昌市第二中学 | 沙井街办 | 新建1栋国际教育大楼，及大楼的装饰装修、室外管线铺设、硬质铺装、绿化等相关配套工程，大楼由12层塔楼和4层裙楼组成，总建筑面积23140.39平方米 | 新建 | 计划建成 | 2021.10-2023.6 | 10172 | 6000 | 1.土建主体工程完成工程量100%（安装工程完成100%）；2.装饰装修工程完成工程量约100%，3.完成土建工程竣工验收备案。 | 4172 | 12 | 教育用地 | 否 | 审批 | 是
199 | 南昌大学第二附属医院红角洲分院二期建设项目 | 南昌大学第二附属医院 | 卫东街办 | 项目总建筑面积约18万平方米,地上建筑面积129000平方米，地下建筑面积51000平方米（含人防地下停车场等） | 新建 | 续建 | 2020.9-2024.12 | 92049 | 16000 | 桩基工程完成、土方开挖完成，地下室主体完成，医疗中心、医技综合楼主体结构封顶。 | 20000 | 58.5 | 医疗用地 | 否 | 审批 | 是
200 | 南昌市卫生应急指挥与检验中心项目 | 南昌市疾病预防控制中心 | 卫东街办 | 原疾控中心大楼改造为实验室大楼，原就业大厦改造为行政办公大楼。 | 改建 | 计划新开工 | 2023.3-2024.6 | 16199 | 0 | 完成实验楼改造 | 13148 |  | 医疗服务 | 否 | 核准 | 是
201 | 南昌大学附属眼科医院九龙湖分院项目 | 南昌大学附属眼科医院 | 红角洲街办 | 项目总用地面积为38517.33㎡，总建筑面积86833.9㎡，总床位数：400床。主要建设内容包括：1栋17F的住院综合楼、1栋4F的门急诊楼、1栋5F的江西省儿童青少年近视防控基地、1栋4F的社区卫生服务中心及垃圾站、液氧站、污水处理站、地下车库等配套设施 | 新建 | 计划新开工 | 2023.5-2025.12 | 57000 | 750 | 地下室土方开挖及外运、基坑边坡支护等；地下室基础、柱、梁、顶底板、防水、预埋等；1#土建工程1～11层，2#土建工程1-5层，3#土建工程1-4层 | 11194 | 57.8 | 医疗卫生用地 |  |  | 是
202 | 豫章师范二期扩建工程项目 | 豫章师范学院 | 红角洲街办 | 项目位于红谷滩区梅岭大道1999号。豫章师范学院扩建工程是在现有学校基础上进行扩建，扩建后学校总用地面积62.2万平方米，新增建筑面积24.3万平方米。主要为大学生创业中心与实训楼、人才公寓（租赁式）、学生宿舍、办公信息楼、教学楼、理工学院、教师教育实训中心等及强电迁改下地工程。 | 新建 | 续建 | 2022.2-2024.8 | 182280 | 26000 | 完成强电迁改下地工程；完成学校扩建一期工程教学楼、宿舍楼等楼栋建设；完成扩建一期工程地基基础、土石方工程、主体部分工程建设。 | 30000 | 471.6 | 教育用地 | 否 | 审批 | 是
203 | 儿童区域医疗中心（重庆医科大学附属儿童医院江西医院） | 江西省妇幼保健院 | 红角洲街办 | 本项目规划编制床位1000张，建设规模为总建筑面积144000平方米，并购置相关医疗设备 | 新建 | 计划新开工 | 2023.8-2026.7 | 150000 | 40000 | 完成投资额需考虑新增地块划拨流程办理及控规调整情况而定。 | 80000 | 47.5 | 医疗用地 | 是 | 审批 | 是
204 | 红角洲党群服务中心 | 红角洲街道办事处 | 红角洲街办 | 位于西站大街2000号，用于红角洲街道办公用地，办公面积8200㎡（含负一层），总投额1250万 | 新建 | 计划新开工 | 2023.9-2024.2 | 1250 | 0 |  | 800 | 8200㎡ | 办公楼 | 否 | 立项 | 是
205 | 中南大学湘雅医院江西医院（国家神经系统区域医疗中心）一期 | 江西省人民医院 | 凤凰洲街办 | 项目完成1栋国家神经系统区域医疗中心大楼、地下室及室外基础配套设施建设，并购置临床、科研及信息等设备设施。完成总建筑面积94186.04㎡（床位数671张）。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 100485 | 0 | 2023年本项目主要支出为工程进度款，预计主体结构完成，预计2023年支出约为2亿元。 | 30000 | 22.8 | 划拨 | 否 | 核准 | 是
206 | 南昌第一医院九龙湖分院项目 | 南昌市第一医院 | 九龙湖街办 | 项目总建筑面积200692.18平方米，项目包括新建门、急诊及医技大楼（主体四层，局部五层）、病房楼、康复楼、会议中心等 | 新建 | 计划建成 | 2019.6-2023.12 | 155000 | 86000 | 主体施工 | 69000 | 120 | 公共管理与公共服务用地 | 否
207 | 市公安局刑侦大楼 | 南昌市公安局 | 九龙湖街办 | 总用地面积17695.33平方米，总建筑面积37203.55平方米。 本工程主要功能分为业务用房和附属用房两部分，业务用房包括：刑侦支队办案用房、刑事科学技术用房、合成作战中心、反电信诈骗中心、执法办案中心等，附属用房包括：民警备勤用房、食堂、多功能厅和门卫等。 | 新建 | 计划建成 | 2021.2- 2023.5 | 26908 | 20000 | 装修，园林，收尾工作 | 6908 | 26.5 | 行政用地 | 否 | 核准 | 是
208 | 南昌医学院新校园（一期）建设项目 | 南昌医学院 | 生米街办 | 南昌医学院新校园（一期）建设项目建设满足10000人办学规模，建筑面积为30.93万平方米。建设内容包括校行政办公用房、院系及教师办公用房、教学楼、实验实习用房、图书馆、体育馆、师生活动中心、礼堂、学生宿舍、单身教师公寓、食堂、后勤及附属用房、大门、地下室及室外附属工程等。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.6-2025.6 | 240000 | 0 | 2023年进入实质性开工建设阶段 | 60000 | 854 | 划拨用地
209 | 江西省疾病预防控制中心迁建项目 | 江西省疾病预防控制中心 | 生米街办 | 总建筑面积76429.86平方米,包括新建疾控业务楼、实验楼、省级卫生应急保障物质储备楼等疾病预防控制业务用房及配套设施。 | 新建 | 续建 | 2022.6-2025.6 | 55000 | 3000 | 完成主体部分建设 | 16000 | 81.65 | 公共卫生 | 否 | 审批 | 是
210 | 南昌急救中心项目 | 南昌急救中心 | 生米街办 | 项目位于红谷滩区九龙湖地区明月山大道以东、草塘路以北JHL1101-C01、规划总用地面积20097.33㎡，总建筑面积27601.82㎡.整体地块从北至南，分别布置有应急楼/6层、过渡楼/6层、培训指挥楼/6层，地下室为一层（6131.13㎡）。主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、人防、室外配套基础设施及部分急救医疗设备采购。 | 新建 | 计划建成 | 2021.9-2023.3 | 26002 | 18002 | 户外管网、景观道路绿化，部分室内装饰装修，相关设备安装调试 | 8000 | 30.15 | 医疗用地 | 否 | 审批
211 | 中共南昌市委党校迁建项目 | 中共南昌市委党校 | 生米街办 | 项目总面积147687.79平方米。主要建设内容包括教学楼、学术中心、大礼堂、图书馆、学员宿舍、后勤楼、食堂、体育馆及配套景观等。 | 新建 | 计划建成 | 2022.8-2023.9 | 118528 | 65766 | 完工 | 52762 | 221.5 | 划拨 | 否 | 审批
212 | 南昌军事装备展示中心新展陈区建设工程项目 | 中共南昌市委党校 | 生米街办 | 项目规划总占地面积约19万平方米，建设内容主要为展区配套用房、园区总图工程（含公园景观绿化改造建设工程、路面铺装、武器陈列基础和监控设备等）和现有军事武器搬迁及中央军委捐赠的第三批重型武器的接装 | 新建 | 计划新开工 | 2023.10-2024.2 | 4989 | 0 | 完成主体建设 | 3600 | 28.5
213 | 南昌大学第一附属医院九龙湖医院建设项目 | 南昌大学第一附属医院 | 生米街办 | 项目位于九龙湖片区九龙大道东侧、萍乡大道北侧、新余街南侧、规划路西侧 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2027.12 | 236000 | 0 | 开展前期工作 | 5000
214 | 天江园乐邻里项目 | 南昌天江园健康产业集团有限公司 | 生米街办 | 建设内容包括医疗服务中心、养护楼、养老公寓、管理服务中心 | 新建 | 续建 | 2021.9-2024.6 | 66055 | 13200 | 完成全部施工 | 15000
215 | 南昌市儿童福利院新址建设工程 | 南昌市社会福利院 | 生米街办 | 项目用地面积49535平方米 | 新建 | 续建 | 2022.6-2025.4 | 36869 | 5945 | 完成全部施工 | 8000 | 74.3
216 | 南昌中学建设项目 | 南昌市第三中学 | 生米街办 | 拟规划南昌中学总校，九龙大道东侧规划支路以东、三清山大道以西、洪州大道以南；校园面积约230亩，建筑面积10万平方米，估算总投资5.94亿元，拟设高中部，60个教学班级，在校生约3000人，建设内容主要有：教学楼、综合楼、实验楼、科技楼、音乐厅、教师公寓、学生宿舍、食堂、体育馆等校舍及400米室外运动场、园林绿化等室外附属设施。预计2023年5月开工，2025年5月竣工。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.5-2025.5 | 59440 | 0 | 完成地下室主体施工80%、地上建筑结构施工20%。 | 17200 | 236 | 教育用地 | 是、236亩 | 审批 | 否
217 | 南昌市行知中学建设项目 | 南昌市铁路第一中学 | 龙兴街办 | 本项目拟规划南昌市行知中学，建筑面积10万平方米，估算总投资5.8亿(含土地款），拟设60个教学班级，在校生约3000人，建设内容主要有：教学楼、综合楼、实验楼、科技楼、音乐厅、教师公寓、学生宿舍、食堂、体育馆等校舍及400米室外运动场、园林绿化等室外附属设施。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.5-2025.5 | 58000 | 0 | 完成地下室主体施工80%、地上建筑结构施工20%。 | 16000 | 200 | 教育用地 | 是、200亩 | 审批 | 否
218 | 江西省水利厅水旱灾害防御物资储备仓库建设项目 | 省水投公司 | 龙兴街办 | 库房及生产辅助用房等，总建筑面积7.97万平方米 | 新建 | 计划新开工 | 2023.7-2024.12 | 39250 | 0 | 地下部分完成100%；地上主体完成70%。 | 16466 | 119.6 | 物流仓储用地 | 否 | 审批 | 是
219 | 南昌健康职业技术学院 | 南昌健康职业技术学院 | 龙兴街办 | 项目规划总用地面积约 563 亩，总建筑面积 317892.19平方米，其中地上建筑面积281561.80平方米，地下建筑面积36330.39 平方米。项目新建教学实训楼 12 栋、综合楼（含图书馆、行政、学生中心）1 栋、学生宿舍 6 栋、单身教师宿舍 1 栋、后勤及附属用房 1 栋、学生食堂 2 栋、 体育馆 1 栋、看台 1 栋、培训中心 1 栋、泳池配套用房 1 栋、对外快递外卖用房 1 栋、门卫 3 栋、垃圾污物中转站 1 栋等 32 栋校园单体建筑，并配备实训设备、 运动场所及场地绿化等。项目主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、暖 通、人防、绿化及配套设施等工程。 | 新建 | 续建 | 2022.8-2024.8 | 122667 | 20000 | A1-校医院、公卫、实训楼、A2、A3-口腔、影像等医技教学、实训楼、A4-护理、助产等教学、实训楼、A5、A6、A7-护理、助产等教学、实训楼 A8-康复、中医、体育等教学、实训楼、A9-公共+药学教学楼、A10-基础医学实训楼、A11-药学+化学实训楼、A12-公共教学楼、C1-图书馆、C2-校级办公楼、C3-学生中心 D-体育馆、E1-食堂、F1、F2、F3、F4、F5、F6-学生宿舍、G-教室宿舍、H-培训中心、J-后勤楼、K-看台、L校门 二次结构施工、粗装修、外立面施工、精装修工程施工、机电安装工程、室外管网工程施工 | 60000 | 563 | 教育用地 | 否 | 审批 | 是
220 | 南昌技师学院 | 南昌市人力资源和社会保障局 | 龙兴街办 | 南昌技师学院(筹) 建设项目按在校生规模 9000 人进行规划， 项目规划总用地面积约 513 亩，近期规划建设校舍总建筑面积 273643.69 ㎡，地上总建筑面积 242515.26 ㎡，地下总建筑面积 31128.43 ㎡。其中本次建设总建筑面积 265657.79 平方米，地上总建筑面积：242426.22 平方米，地下总建筑面积 23231.57 平方米。主要包含新建教学 实训 8 栋、综合楼(含行政、图书馆) 1 栋、学生宿舍 5 栋、单身教师宿舍 后勤及附属用房 1 栋、学生食堂 2 栋、体育馆 1 栋、门卫 4 栋、垃圾房 1栋等 23 栋校园单体建筑，并配备实训设备、运动场所及场地绿化等。项目主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、暖通、人防、绿化、及配套设施等工程。 | 新建 | 续建 | 2022.8-2024.8 | 102296 | 8324 | 土方工程和钢筋混凝土工程 | 59472 | 513 | 教育用地 | 新增12.1亩 | 审批 | 是
221 | 江西农业工程职业学校南昌九龙湖校区 | 江西农业工程职业学院 | 龙兴街办 | 校区用地总规模约998.75亩，校区基础设施总建筑面积439070平方米，规划办学规模16000人，规划办学规模16000人，建设内容为综合楼、学院楼、体育馆、大学活动用房、学生宿舍、教师公寓、食堂、后勤保障用房、校医院、专家楼、科研实训楼、运动场看台、门卫及其他附属用房等。同时配置智慧信息化校园设备。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.6-2026.9 | 190131 | 0 | 土方工程和钢筋混凝土工程 | 42000 | 998.75 | 教育用地 | 否 | 审批 | 是
222 | 南昌工学院天工书院 | 南昌工学院 | 龙兴街办 | 总建筑面积：27300平方米，建筑总高度：21.65米，建筑层数：（古建筑群）二层（局部三层），地上建筑面积：11300平方米，地下不计容面积：16000平方米。 | 新建 | 计划建成 | 2021.10-2023.10 | 13000 | 6000 | 主体完成100% | 7000 | 41.3 | 教育用地 | 否 | 审批 | 是
五、民生实事项目（16） | [7 empty] | 729142 | 214060 |  | 199717 | 1193.51
223 | 红谷滩生米镇南路村拆迁安置小区建设项目 | 南昌红江实业发展有限公司 | 区城投公司 | 项目位于九龙湖JLH1503-C02地块，规划总用地面积58017.69㎡，总建筑面积155238.22㎡，总户数为970户。 | 新建 | 续建 | 2021.7-2024.6 | 53217 | 35000 | 进行装饰装修、室外工程施工 | 18217 | 87 | 居住用地 | 否 | 审批 | 是
224 | 生米丰都B02地块 | 南昌红江实业发展有限公司 | 区城投公司 | 项目位于红谷滩区九龙湖片区宜春大街以南、九龙大道以东，规划总用地面积26080.15㎡，总建筑面积82693.60㎡，总户数为520户。 | 新建 | 计划建成 | 2021.3-2023.9 | 20000 | 19000 | 项目完工 | 1000 | 39.1 | 居住用地 | 否 | 审批 | 是
225 | 岭口路集租房 | 云岭置业 | 区城投公司 | 项目总用地面积约13亩，总建筑面积约为28000平方米，容积率2.2，绿地率为35%。包括集租房、商业建筑、物业用房、养老用房、消防控制室等，以及内部道路、老年活动场地，绿地、停车场等配套设施。 | 新建 | 计划建成 | 2021.9-2023.12 | 18500 | 6000 | 项目完工交付 | 12500 | 13 | 居住用地 | 否 | 审批 | 是
226 | 九龙湖片区起步区生米镇朱岗村拆迁安置房建设项目 | 南昌红江实业发展有限公司 | 区城投公司 | 项目位于九龙湖片区JLH1501-A03、JLH1501-B01、B02地块，规划总用地面积181561.33㎡，总建筑面积528387.3㎡，总户数为3320户。 | 新建 | 续建 | 2021.7-2025.12 | 175342 | 73760 | B01地块进行装饰装修施工、室外工程施工；B02地块进行装饰装修、室外工程施工；A03地块完成地下室结构工程施工、进行主体结构施工 | 45000 | 276 | 居住用地 | 否 | 审批 | 是
227 | 生米镇铁路村拆迁安置房项目 | 南昌红江实业发展有限公司 | 区城投公司 | 项目位于九龙湖片区JLH801-B04、B11、C02、C07、C08地块，规划总用地面积191631.96㎡，总建筑面积约519124.12㎡。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.7-2025.12 | 150000 | 0 | 一标段完成桩基施工，进行地下室结构施工；二标段进行基坑开挖、基坑支护施工 | 50000 | 287.5 | 居住用地/服务设施用地 | 否 | 审批 | 是
228 | 生米镇生米花园二期拆迁安置房建设项目 | 区城投公司 | 区城投公司 | 项目位于九龙湖起步区（生米大道以南地区）JLH1603-A02、JLH1603-A03地块，规划总用地面积124067.99㎡，总建筑面积337672.73㎡，总户数为2125户。 | 新建 | 续建 | 2021.10-2024.12 | 104500 | 65000 | 完成地下室结构工程施工、进行主体结构施工 | 20000 | 186.44 | 商务、商业、居住用地 | 否 | 审批 | 是
229 | 红谷滩区卫东、凤凰片区部分老旧小区改造工程 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 建设内容包括建筑外立面改造、屋顶改造、道路工程、停车位、充电桩、宣传栏、电气工程及其他配套设施等。 | 改建 | 计划新开工 | 2023.2-2024.12 | 17450 | 0 | 建设内容包括建筑外立面改造、屋顶改造、道路工程、停车位、充电桩、宣传栏、电气工程及其他配套设施等 | 2300 | 0 | / | / | 审批 | 是
230 | 红谷滩区卫东、沙井片区部分老旧小区改造工程 | 区城管执法局 | 区城管执法局 | 建设内容包括建筑外立面改造、屋顶改造、道路工程、停车位、充电桩、宣传栏、电气工程及其他配套设施等。 | 改建 | 计划新开工 | 2023.11-2024.12 | 8000 | 0 | 建设内容包括建筑外立面改造、屋顶改造、道路工程、停车位、充电桩、宣传栏、电气工程及其他配套设施等 | 3000 | 0 | / | / | 审批 | 是
231 | 安置房（和谐花园） | 流湖镇 | 流湖镇 | 7栋高层住宅、一栋多层建筑，地下室为一层，总建筑面积61823.98㎡，其中计容建筑面积48350.64㎡，地下室建筑面积13473.34㎡。 | 新建 | 续建 | 2022.1-2024.12 | 18933 | 8600 | 完成了土方开挖，桩基工程及基坑支护及正负0.00以下的施工 | 5200 | 37 | 建设用地
232 | 流湖镇人民政府办公楼危房改造 | 流湖镇 | 流湖镇 | 项目位于流湖镇人民政府院内，占地4.5亩，总建筑面积15000平方米，地上五层，内容包括室内装修。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.8-2024.12 | 5000 | 0 | 完成三层主体结构 | 2600 | 4.5 | 建设用地
233 | 流湖龙岗山公墓迁葬点工程 | 流湖镇 | 流湖镇 | 公墓9600座 | 新建 | 续建 | 2022.2-2024.12 | 900 | 300 | 完成了基地整形，部分墓地硬化等施工 | 200 | 30 | 建设用地
234 | 凤凰村集贸市场升级提升改造项目 | 凤凰村村民委员会 | 凤凰洲街办 | 项目位于红谷滩区凤凰洲丰和北大道旁HGT107-B11地块，总用地面积约24亩,总建筑面积67799.10平方米。共计地下2层，地上22层，地下二层为停车场，1层为肉菜市场，2至4层为商业，5至22层为酒店。 | 新建 | 续建 | 2022.3-2025.6 | 26000 | 6000 | 1、基础结构完成； 2、主体结构完成； 3、主体结构内装饰完成。 | 12000 | 23.97 | 商业商务用地 | 否 | 备案 | 是
235 | 凤凰村便民服务中心项目 | 凤凰村村民委员会 | 凤凰洲街办 | 建设位置：南昌市红谷滩新区闽江路以北、碟子湖大道以东 建设规模；地下一层，建筑面积1726.72㎡；地上建筑面积3750.92 ㎡，占地面积835.40 ㎡；主楼5 层、裙楼 3 层。 | 新建 | 计划建成 | 2022.9-2023.9 | 2300 | 400 | 竣工验收备案 | 1900 | 4 | 文化设施用地 | 否 | 备案 | 是
236 | 红谷滩区生米片区建设综合住宅小区A区 | 区住建局 | 区住建局 | 项目位于三百山路以东、赣州大街以南、赣江南大道以西、铁路货运线以北JLH1605-C03地块内西侧约70亩。根据南昌市九龙湖片区（生米大道以南地区）控制性详细规划地块控制指标2.5的容积率，预估该项目总建筑面积约为16万㎡，其中住宅约为10.8万㎡。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 52000 | 0 | 土方、基建 | 10400 | 70
237 | 红谷滩区生米片区建设综合住宅小区B区 | 区住建局 | 区住建局 | 项目位于南宫路以东、新余街以南、三清山大道以西、萍乡大街以北JLH1601-C06地块内东侧约60亩。根据南昌市九龙湖片区（生米大道以南地区）控制性详细规划地块控制指标2.2的容积率，预估该项目总建筑面积约为12万㎡，其中住宅约为8.3万㎡。 | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 40000 | 0 | 土方、基建 | 8000 | 60
238 | 红谷滩区生米片区建设综合住宅小区C区 | 区住建局 | 区住建局 | 项目位于璜源山路以东、山图路以南、明月山大道以西、抚州大街以北JLH802-H03地块约75亩。根据九龙湖片区JLH801、JLH802规划管理单元（上饶大街以南、明月山大道以西、抚州大街以北、绕城高速以东地区）控制性详细规划地块控制指标1.6的容积率，预估该项目总建筑面积约为11万㎡，其中住宅约为7.7万㎡ | 新建 | 计划新开工 | 2023.12-2025.12 | 37000 | 0 | 土方、基建 | 7400 | 75
Note on D174: NTKO: 江西锦路科技开发有限公司 江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1326号第10层